***项目

实施工作说明书（SOW）

合同编号:

甲    方：***公司

乙    方：金蝶软件（中国）有限公司XXXX分公司

签约日期：  20XX  年   XX  月   XX 日

撰写记录

| 日期 | 作者 | 审核人 | 版本 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 甲方项目经理 |  |
| --- | --- |
| 乙方项目经理 |  |

目录

1	前言	4

1.1	文档目的	4

1.2	相关文档	4

2	项目综述	5

2.1	项目背景	5

2.2	项目目标	5

3	项目范围	6

3.1	产品范围	6

3.2	项目组织范围	6

3.3	实施业务范围	6

3.4	定制化开发范围	7

3.5	系统集成范围	9

3.6	初始数据转换范围	10

3.7	系统环境要求	10

3.8	培训服务	11

3.9	上线支持	11

4	项目计划	13

4.1	实施策略	13

4.2	总体计划	13

4.3	项目资源计划	14

4.4	项目里程碑	14

4.5	工作分解结构（WBS）	15

5	项目组织及职责	16

5.1	项目组织架构	16

5.2	责任与义务	16

5.3	角色与职责	18

6	关键假设及约定	22

6.1	关键假设条件	22

6.2	项目约定	25

7	项目验收	29

7.1	项目实施完成确认	29

7.2	验收标准	29

7.3	验收方法	29

7.4	验收内容	30

8	项目控制程序	31

8.1	项目变更控制程序	31

8.2	交付物接受程序	33

8.3	争议解决程序	33

9	附件一：《定制化需求规格说明书》	35

10	附件二：《XX项目WBS》	42

11	附件三：《需求变更申请单》	45

12	附件四：《项目经理任命书》	47

13	附件五：《文档盖章声明书》	48

前言

文档目的

“工作说明书（SOW）”描述了金蝶软件（中国）有限公司XXXX分公司（以下简称为“金蝶”或乙方） 为XXXX公司(以下简称为“XXXX”或甲方)实施XXXX项目的工作内容，旨在界定实施服务明细条款。本SOW定义了甲方和乙方在本项目中约定的具体项目范围、任务、实施计划、资源计划、基本假定、交付物和工作职责等内容。

任何对本工作说明书的修改都应遵循项目变更控制程序。对变更的评估和实施可能会对预估的时间进度、费用以及本工作说明书的其他条款作相应的调整。

本工作说明书、其附录和协议形成双方之间关于所述主题的完整协议，并取代先前的任何口头和书面沟通，先前其他任何协议、约定与本SOW存在差异或者冲突时，以本SOW为准。本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。本工作说明书随主合同签署同时生效。

相关文档

SOW撰写相关参考文档有：

- 《***项目销售合同》（主相关）

- 《***项目招标文件》、《金蝶***项目投标文件》

若在项目实施过程中发生项目变更，则以双方确定的项目变更文档规定内容为准。

项目综述

项目背景

示例：XX集团有限公司快速发展，业务领域拓宽，信息系统技术迭代速度加快，集团财务管理向财务共享转型，已经建设财务共享信息系统，集团财务管理将建立以流程制度、组织人员、信息系统为支撑，战略财务、业务财务、共享财务三位一体的财务管理体系以满足集团长期战略管控要求。本次项目计划通过对XX集团财务管理系统进行优化，从满足核算的记录价值向以战略为导向加强保护价值、达成价值和创造价值的财务管理转型，提升战略财务在预算资金领域的引领，加强业务经营管控联动，提升数据的集成化和标准化程度，建立盈利压力数据分析和预算资金监控体系，帮助集团加强财务数字化管控。

- 项目目标

示例：XX集团财务数字化管控项目总体建设目标为借助大数据分析数字化技术，贯通业务经营计划、预算管理、绩效管理三者的联结，破局中间地带，协同业务经营和管理会计的管控要求，在业务灵活和管控固化中寻找合适的平衡点。建设盈利压力预测模型，结合金蝶云苍穹创新云原生架构的企业级PaaS平台，构建盈利压力预测系统并与项目经营分析系统联动预算体系，搭建金蝶云星瀚预算管理平台协同资金管理系统进行资金集中管控。以三算合一（资金流动性+资金调拨）为重点，同时以业财融合为主线打通与现有财务共享平台和各业务系统的连接。通过财务共享核算标准化支撑三级治理体系（集团管控层、区域板块经营层、业务板块运营层），为保障财务数字化解决方案、支撑公司业务发展规范作业流程，提高工作效率，实现业财一体化，减少重复劳动，保障数据的准确性；通过数据分析，为管理提供有价值的决策依据。

  - 项目范围

产品范围

软件实施是乙方有偿向甲方提供的交付服务，乙方为甲方实施XXX企业信息管理系统，采用以下产品及版本：

| 产品类别 | 产品名称 | 产品版本 | 是否本SOW范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 单击此处输入文字 | 单击此处输入文字 | 是 |
| 第三方产品 | 单击此处输入文字 | 单击此处输入文字 | 否 |

项目组织范围

本次XXX项目在一个数据中心范围内实施服务的主体为：

| 序号 | 公司名称 | 公司性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（集团）有限公司 | 集团公司 |
| 2 | XXX公司 | 子公司 |
| 3 | … | … |

实施业务范围

本节所述实施范围为最大实施范围框架。根据项目执行中的具体情况，乙方与甲方协商后可以在此框架内对实施范围进行进一步明确，最终范围将以双方在项目执行过程中确定的范围基准为准，但不会超出本节描述的实施范围框架。

实施业务模块范围

本次实施工作涉及业务模块及实施主体相关下属组织列示如下：

| 模块 | 子模块 | A公司 | B公司 | C公司 | D公司 | E公司 | F公司 | G公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务云 | 财务报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 固定资产 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 应付管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 应收管理 | ∕ | √ | √√ | √√ | √ | ∕ | ∕ |
| 企业绩效云 | 合并报表 | ∕ | √ | √√ | √√ | √ | ∕ | ∕ |

说明：

“√”  表示在项目一期实施范围中实施；“√√”  表示在项目二期实施范围中实施；“∕”表示项目实施范围中不存在。各阶段、各公司如存在超过以上模块范围实施需求时，需要重新评估并签署实施交付合同。

实施业务功能范围

本项目中实施模块功能以星瀚5.0产品操作说明书和标准功能为准，详细功能及说明如下：

| 模块 | 模块编号 | 子模块 | 实施要点 | 实施要点内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业绩效云 | 1.1 | 预算管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能，通过预算子表编制预算表， 按照15张预算表评估，如超出数量，需另行评估工作量。预算表样式全集团一致，如需额外规格样式，需另行评估工作量 |
| 财务云 | 2.1 | 固定资产 | 基本流程 | 基于标准产品功能，基于统一财务核算体系下核算主体的资产基础资料、初始化、日常资产账务业务处理（新增、清理、调拨、变更）、月末折旧、关账、账表查询。 |
|  | 2.2 | 存货核算 | 基本流程 | 存货确认，初始计量，后续计量 |
|  | 2.3 | 银企互联 | 基本流程 | 如涉及银企平台，需明确对接的银行机构。 |
| 员工服务云 | 3.1 | 人人费用 | 基本流程 | 基于标准产品功能，员工费用申请、费用报销、借款、对公报销等业务处理的系统配置与用户培训工作。 |
| 发票云 | 4.1 | 收票管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能，综合收票服务，收票与人人费用集成 |
| 供应链云 | 5.1 | 采购管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能。从采购订单、收货、入库、采购退货申请、采购入库（红字）、暂估、应付、采购发票、付款申请、付款处理等功能。 |
|  | 5.2 | 采购合同 | 基本流程 | 基于标准产品功能。合同类型、合同履行登记、合同变更、补充协议等主要功能。 |
| 供应商协同云 | 5.1 | 供应商管理 | 基本流程 | 用于供应商注入认证管理、日常管理、绩效评估管理的综合应用 |

定制化开发范围

定制化开发是指对主产品标准系统功能的修改、增强或者主产品标准系统功能外的功能新增。由乙方按照所约定的系统以实现相应的各项业务功能、报表和单据等，以达到甲方的管理目标，满足甲方的业务及功能需求。

乙方负责本项目工作说明书范围所包含的相关业务单据、数据转换、系统功能增强的定制化开发工作。提供定制化开发范围包括在以下概要需求确认表中，详见附件一《定制化需求规格说明书》。

| 业务领域 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 定制化开发概要需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务 | 股权投资 | 出资管理 | 出资管理表单 | 开发出资管理的业务表单，对出资管理相关的信息进行录入（仅限于文字信息、数字、图片及附件信息）进行数据台账记录 |  |
|  |  | 投后管理 | 投后管理表单 | 开发投后管理的业务表单，对出资管理相关的信息进行录入（仅限于文字信息、数字、图片及附件信息）进行数据台账记录 |  |
| 供应链 | 采购管理 | 采购计划 | 采购计划 | 采购计划表单开发，支持数据录入、查询。 |  |
|  |  |  |  | 支持与后续招标立项、竞价与询价进行关联控制 |  |
|  |  | 库存管理 | 标尺建模 | 开发表单对小额资产的合理实用数量与周期进行建模 |  |
|  |  |  | 标尺预警 | 申领扣减库存，库存量不够时由库存标尺触发预警，预警提醒采购 |  |
| 供应商协同 | 供应商管理 | 供应商品类库 | 自动排序 | 寻源管理中选择供应商入围名单时提供评分自动排序 |  |
|  |  |  | 标签化管理 | 针对供应商进行一二级名录标签化处理，支持多个标签 |  |
|  |  |  | 供应商评价 | 供应商负责人改造支持多人评价模式 |  |
|  |  |  |  | 多人评价结果自动汇总供应商最终评分 |  |
|  |  |  | 资质审查 | 通过外部供应商平台能够提供A类信息接口对供应商信息进行更新 | 甲方提供第三方信息查询接口，金蝶拉取对应供应商的A类信息 |
|  |  | 分级方案 | 分级方案设置 | 针对供应商进行一二级名录标签化处理进行数量及分数的限定 |  |
|  |  |  | 自动分级 | 根据分级方案内容，自动计算供应商在对应名录的分录给出评价意见 |  |
|  |  |  |  | 获取用户的身份信息，完成链接跳转 |  |

如项目中存在上述范围之外的定制化开发内容，乙方将出具功能清单，由双方项目组共同确认，并签署需求变更申请单（PCR）。如甲方不予及时确认并签署PCR，乙方将不提供该项定制化开发服务。

乙方提供【XX】张定制化报表的开发服务，表样见附件X。

系统集成范围

本次项目实施会涉及到与外围系统的集成，系统集成详细需求如下：

| 涉及系统 | 集成内容 | 接口调用方 | 接口提供方 | 涉及集成接口描述 | 集成技术方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户中心 | 身份认证 | 金蝶云星瀚 | 用户中心 | 登录获取用户的身份信息接口 | API |
| 待办中心 | 消息任务集成 | 金蝶云星瀚 | 待办中心 | 消息通知信息数据接口集成 待办任务消息推送 已办任务消息推送 消息任务撤回/删除数据推送 | API |
| 人事系统 | 人员、行政组织、汇报关系、手机交通费用额度 | 金蝶云星瀚 | 人事系统 | 人员基本信息数据同步 行政组织架构信息同步 人员汇报关系同步 员工手机费、交通费额度同步 | API |
| 数据中台 | 数据查询接口 | 数据中台 | 金蝶云星瀚 | 提供数据中心数据查询接口 | API |

乙方负责进行以上接口的总体设计和详细设计，并负责组织乙方开发人员完成本系统端接口开发工作；

甲方负责协调自身开发人员或者第三方开发人员完成其它系统端（非乙方负责实施的系统）的接口开发工作，并按项目组工作计划要求配合乙方进行、集成测试以及UAT测试工作。

由于非乙方本项目承担的系统接口开发未完成，造成本项目系统接口开发无法完成或完成后无法对接，双方同意通过“项目变更控制程序”对需要变更的内容进行评估和确认。非乙方原因导致的异构系统集成功能未实现，不影响项目的整体验收。

注：因为多系统集成是多方（甲方、乙方以及需要集成的第三方系统供应商）参与协调完成的工作，所以有一些先决条件和假设需要在此阐明：

1.	所有需要与实施系统集成的第三方系统必须具备接口的能力和可扩展性

2.	所有相关的接口技术文档必须完整清楚

3.	必须有了解特定第三方系统接口部分的技术人员参与到项目中，并保证服从项目组协调调配，并且符合项目组计划时间内，完成至少下列工作：

a)	接口的设计与讨论

b)	第三方接口的开发

c)	配合完成集成测试

d)	与项目组共同支持系统上线

初始数据转换范围

乙方在项目实施过程中将指导和协助甲方将主数据和期初数据引入系统中，本项目包含以下初始数据转换范围：

| 序号 | 初始数据名称 | 数据范围描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产卡片 | 已有固定资产卡片数据引入 |
| 2 | 存货 | 存货初始化数据 |
| 3 | 合同 | 初始合同数据 |
| 4 | 费用申请单 | 系统切换时已审批完成但未进行报销的费用申请单 |
| 5 | 差旅申请单 | 系统切换时已审批完成但未进行报销的差旅申请单 |
| 6 | 费用报销单 | 系统切换时已审批完成但未进行付款的费用报销单 |

数据转换工作说明：

（1）充分考虑甲方目前所使用的计算机系统及数据量的大小，以此确定初始数据的转换策略，数据量较大的主数据转入的工作将通过数据导入的方式进行；具体的数据转换工作的原则是集中数据收集，统一执行切换；

（2）乙方提供数据收集模板；甲方根据模板准备数据，并且在计划要求的时间范围内完成，并确保数据的完整性、准确性；如果由于甲方数据问题所产生的额外工作人天，应由甲方承担相应的费用；

（3）甲方用户在乙方顾问的指导和培训后，把静态数据和初始化数据导入系统；

（4）对于数据量少的数据，可以采用手工录入的方式；对于此部分数据录入的人员安排，由甲方负责手工录入系统；

（5）乙方提供数据收集的培训，并指导甲方对数据做必要的检查，但不对非乙方原因造成的数据错误负责；

（6）乙方将会按照双方确认的截止日期，协助甲方对主数据和期初数据余额进行数据转换 ,但不负责甲方历史业务数据迁移和初始化之后发生的业务数据的导入。

系统环境要求

（1）甲方负责此信息化系统建设所需的软硬件环境（包括但不限于测试环境、开发环境、生产环境等）以及项目所需的软硬件配套设备的购置、准备、安装、调试、维护，负责各类数据库管理、访问控制、备份与故障恢复，以及存储数据安全管理；乙方可以根据项目的业务范围给予对应的系统配置建议；

（2）甲方负责最终用户端全部个人计算机的购置及准备工作，按总体实施计划中的日期要求准备好；

（3）除本项目合同约定由乙方提供的软件系统外，其他软件由甲方提供，并按要求日期准备好；

（4）乙方按本项目合同约定提供软件系统的测试环境、开发环境、正式环境的设置；并提供准确的正式环境设置文档；

（5）除本项目合同约定私有化部署服务端由乙方完成部署工作外，服务端所涉及的系统部署安装、调试（含乙方软件部署）、运维工作由甲方自行完成。如项目中需要乙方进行私有化部署安装和服务端日常运维支持工作，双方应签署《系统集成服务合同》，由乙方提供系统维护工作。

（6）乙方负责对甲方人员进行乙方软件客户端（如有）的安装部署方法的培训。所有客户端的安装部署由甲方负责完成。

（7）乙方负责出具定制化开发标准、定制化代码管理标准以及定制化功能的性能优化；

培训服务

培训的目标是帮助甲方掌握在使用、维护系统过程中所需的基本技能，培养自己的技术团队，以应对将来可能发生的需求变化或者系统升级，同时能够对大量的系统用户进行基础培训。

项目过程中的培训包括以下内容：

| 培训内容 | 培训讲师 | 培训对象 | 培训方式 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功能培训 | 乙方顾问 | 关键用户、IT维护人员 | 课堂培训 | 客户现场 |
| 数据收集方法培训 | 乙方顾问 | 关键用户、IT维护人员 | 实施过程+课堂培训 | 客户现场 |
| 系统设置培训 | 乙方顾问 | 关键用户、IT维护人员 | 课堂培训 | 客户现场 |
| 关键用户培训 | 乙方顾问 | 关键用户、IT维护人员 | 课堂培训+现场辅导 | 客户现场 |
| 最终用户系统操作培训 | 甲方关键用户 | 终端用户 | 课堂培训+现场辅导 | 客户现场 |

上线支持

乙方在系统上线后将提供一个月的上线支持服务，帮助甲方解决上线后可能出现的流程和系统问题，并对上线后发现的不合理流程提出优化建议，上线支持服务以上线后第一个月的月末结账为结束点。

| 序号 | 上线支持内容 | 上线支持完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面预算 | 完成预算表编制、上报汇总及调整 |
| 2 | 总账 | 完成一个月的月末结账 |
| 3 | 财务报表 | 出具一个月的财务报表 |
| 4 | 出纳 | 出具一个月的余额调节表 |
| 5 | 应付管理（总帐） | 往来业务数据的核销，应付帐龄的查询 |
| 6 | 应收管理（总帐） | 往来业务数据的核销，应收帐龄的查询 |
| 7 | 合并报表 | 生成一个月合并报表 |
| 8 | 组织管理 | 完成组织架构建立和职位体系建立 |
| 9 | 员工管理 | 完成人员数据导入，一个月员工入职、离职、异动管理 |
| 10 | 薪酬管理 | 完成一个月薪酬发放 |
| 11 | 时间管理 | 完成一个月的请假、销假单据以及对应报表 |
| 12 | 社保年金 | 完成一个月社保年金数据计算、统计 |
| 13 | 绩效管理 | 完成一次中高层绩效计算 |
| 14 | 综合管理门户 | 完成门户页签设置 |
| 15 | 固定资产 | 计提完成一个月的折旧 |
| 16 | 资金监控 | 完成一个月的现金、银行的日记报表出具 |
| 17 | 销售管理 | 进行一个月销售合同的附件审批。 |
| 18 | 采购管理 | 完成一个月的采购申请、订单以及对应的采购报表 |
| 19 | 销售管理 | 完成一个月的销售合同、订单以及对应的销售报表 |
| 20 | 应收管理 | 完成一个月应收核销以及应收账龄的分析 |
| 21 | 应付管理 | 完成一个月应付核销以及应收账龄的分析 |
| 22 | 仓存管理 | 完成一个月的出入库单据并对应的报表查询 |
| 23 | 委外管理 | 完成一个月的委外订单、委外出入库的数据并查询对应的报表 |
| 24 | 存货核算 | 完成一个月的成本核算所生成的凭证并进行对应的报表查询 |
| 25 | 采购检验 | 完成一个月的来料检验数据 |
| 26 | 生产检验 | 完成一个月的生产检验数据 |
| 27 | 生产数据管理 | 完成生产基础数据的录入 |
| 28 | 生产项目管理 | 完成生产项目基础数据的录入 |
| 29 | 需求计划 | 生成对应的需求订单 |
| 30 | 主生产计划 | 生成对应的主生产计划 |
| 31 | 物料需求计划 | 生成对应的物料需求计划 |
| 32 | 离散生产执行 | 完成一个月的生产订单 |
| 33 | 成本管理 | 完成一个月的成本核算 |
| 34 | 业务主题分析 | 完成5张业务报表展示 |

  - 项目计划

实施策略

本项目整体实施策略如下：

| 序号 | 业务板块 | 组织范围 | 下属分支机构 | 分期策略 | 推广策略 |  |  | 实施地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 试点 | 推广 | 推广 责任方 | XX 集中 | XX 分散 | 异地集中 | 异地分散 |
| 1 | XX | XX股份有限公司 | XXX子公司 | 一期 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 一期 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | XXX工厂 | 一期 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 一期 | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | XX | XX贸易有限责任公司 | XXX项目部 | 二期 |  | √ | 甲方 |  |  | √ |  |
| 3 | XX | XX果品有限责任公司 | XXX工厂 | 二期 |  | √ | 甲方 |  |  | √ |  |

- 本次XXXX项目采用现场、非现场两种方式进行实施，“培训指导”工作采取集中在XXX公司总部统一开展，代码设计、开发、测试、电话支持、远程支持等工作采取非现场的方式来实施。

- 本次项目严格执行“上一阶段成果确认，才能继续开展下一阶段工作”的项目管理要求。

说明：

- 乙方主导推广：乙方负责推广计划、系统上线方案、上线支持，甲方给予人员、设备、场地等资源积极配合。

- 甲方主导推广：甲方负责推广计划、系统上线方案、成立支持小组负责系统上线后支持，乙方顾问负责上线产品质量问题处理。

总体计划

本章节的总体进度和里程碑，基于甲方积极有效配合的前提作出。

本SOW（含附件）的项目计划日期均为预计日期。项目的开始日期以实际签署合同的日期为基础，以双方协商确定的日期为准。在项目实施开始及过程中，双方项目组可依据项目的客观条件和实际情况进行协商，对项目计划作出调整。

项目总体计划如下：

项目资源计划

| 分期 | 模块 | 顾问级别 | 资源名称 | 启动 | 需求 | 方案 | 构建 | 测试 | 上线 | 验收 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期 | 财务核算 | 高级 顾问 | 项目 经理 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 34 |
|  |  | 中级 顾问 | 财务 顾问 |  | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 | 45 |
|  | 系统部署 | 中级 顾问 | 部署 顾问 |  |  | 5 |  |  | 10 | 3 | 18 |
|  | 供应链管理 | 高级 顾问 | 项目 经理 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 32 |
|  |  | 初级 顾问 | 供应链 顾问 |  | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 3 | 46 |
| 2期 | 接口开发 | 高级 顾问 | 开发 顾问 |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 40 |
| 汇总 |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 50 | 40 | 60 | 15 | 215 |

项目里程碑

| 里程碑 | 任务名称 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| ☆ | 系统环境部署 | 《系统开通函件》或《系统开通确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 业务蓝图确认 | 《业务蓝图确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ☆ | 定制化开发需求确认 | 《开发需求设计确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | UAT测试 | 《UAT测试确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 试点单位上线完成确认 | 《系统上线完成确认单》（试点） （双方项目经理签字或盖章） |
| ☆ | 推广单位上线完成确认 | 《系统上线完成确认单》（推广） （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 项目验收 | 《实施完成确认单》《开发完成确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |

说明：☆为项目关键进度里程碑，★为合同付款里程碑。

工作分解结构（WBS）

工作分解结构（WBS）是根据售前阶段对本次项目的了解给出的初步工作计划建议，详见附件二《XXXX项目WBS》，最终执行的WBS以项目启动阶段双方项目团队协商并经签字或盖章确定的项目总体计划为准。

  - 项目组织及职责

项目组织架构

为保证本项目成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：

责任与义务

甲方责任

组织与资源

- 建立完备的项目组织，执行客户方项目管理；

- 提供足够的资源全职参与项目的实施，确保每个业务板块至少选派一名熟悉业务管理并且能够提出建设性意见的业务骨干作为甲方项目组关键用户，参与系统学习和项目实施推进，未来作为甲方内部推广应用的骨干力量。如果乙方确认甲方选派的项目成员不能满足项目实施和推进的要求，甲方应提供其他备选人员；

- 如果因甲方人员变动导致本项目实施延误或增加乙方的工作量（包括但不限于增加培训服务），乙方对此延误不承担责任，并有权要求甲方支付乙方增加工作量的服务费；

- 确保在乙方合理要求时，其员工可以提供有关的协助，并且可以合理地访问甲方的高级管理人员以及其任何员工，使乙方可以提供服务；

- 甲方负有协助乙方团队成员稳定的义务。自本项目合同签定之日起至项目完成后12个月内为禁止期。在禁止期内，甲方不得录用参与本项目的乙方顾问，包括：乙方顾问离职后加入甲方，或在甲方兼职。在禁止期内，乙方也不得录用甲方参加本项目的成员。

项目协作

- 在乙方顾问的指导下，甲方配合编写会议纪要、收集与整理数据、编制蓝图流程图、编写测试案例、进行UAT测试和执行数据转换等项目工作；

- 甲方提供所有需要的合理的信息和资料以使乙方可以提供服务。甲方同意向乙方已透露的或将要透露的所有信息是真实、准确并且不会产生误导。乙方对于由甲方提供的不准确、不完整或有其它缺陷的信息和资料所造成服务中的任何损失、损坏或不足，不承担法律责任；

- 提供各类与项目需求相关的技术文档：如连线设备的技术文档，内部系统的接口文档等；

- 做出对解决方案和技术体系结构的最终选择；

- 有责任告知乙方公司其他正在开展的新业务和新项目，如果它们对本项目有一定影响；

- 配合协调项目中的沟通，及对各项目阶段交付成果的确认及签署；

办公设施

- 甲方向乙方及其工作人员提供适当的项目办公室空间，和乙方实施服务时所合理需要的其它办公场所和设施，为乙方工作人员提供计算机网络接入设施、电话／传真通信、模拟线路和远程拨号访问能力、和其它设施。乙方项目团队的工作位置应接近甲方业务部门和技术人员的工作区域，并且应提供访问此区域所需的所有安全证件和手续；

相关设备列表：

| 工作场所安排 | 工作场所安排 | 需要安排独立的办公空间，并建议甲方项目成员同项目组一同办公 |
| --- | --- | --- |
| 相关设备安排 | 电话 | 应至少有一个电话，如房间较大，应适当增加电话台数 |
|  | 网线 | 应确保每个座位能分配一根网线或采用无线网络，并应确保能登陆互联网及使用邮箱、微信等沟通工具 |
|  | 打印机及打印纸 | 应提供一台打印机供项目组长期使用，可与其他部门共用 |
|  | 白板及水笔 | 应至少提供一块白板供项目组长期使用 |
|  | 投影仪 | 应提供一台投影仪供项目组长期使用 |
|  | 会议室 | 应有相匹配的会议室，供项目组召开相应的会议 |
|  | 电源插座 | 若干 |
|  | 废弃文档处理方法及相关的设备 | 此项是为信息安全考虑，非必需 |
| 办公用品 | 办公用品 | 文件夹、回形针、胶水、剪刀、订书机、计算器、废纸篓、垃圾袋等日常用品 |

- 提供具备正版操作系统、病毒防护系统的客户端硬件；

- 按照项目进展的要求购置项目实施所需硬件(各系统服务器、交换机、扫描枪、基站、客户端PC、打印机等)以及所有硬件需安装的软件：操作系统、驱动程序、数据库、杀毒软件、开发所需的开发工具及远程登录服务器许可证等。并且负责上线系统所需的微软office软件；

- 负责各类数据库管理、访问控制、备份与故障恢复,以及存储数据安全管理。

法律、法规和法令

甲方负责确定、解释影响甲方的应用程序或业务的任何适用法律、法规和法令。

甲方内部管理制度告知责任

若甲方内部任何管理制度、规定、规范、要求在项目实施过程中要求适用于乙方项目组及成员，甲方需事先对乙方项目组及成员进行正式书面通知并进行必要培训。

乙方责任

组织与资源

- 乙方应保证其项目组成员的相对稳定，不得任意更换顾问，但在特别情况下经双方协商，一致同意后，可委派同资历的顾问来更换现有顾问进行实施。乙方也有权委派金蝶体系内其他公司顾问来实施服务。任何更换应征得甲方同意并保证不影响服务的质量及实施的进程。

项目目标及计划

- 检视双方在工作说明书及合同上的责任，统筹协调资源以确保达成项目目标；

- 从总体上控制项目实施时间进度，保证服务质量；

- 建立交付物的文档和程序标准；

- 复核项目任务、时间表和资源，并相应进行更改或添加。与甲方项目经理评测和评估该项目计划；

- 与甲方项目经理一起找出和解决项目计划的偏差；

- 与甲方项目经理一起管理项目变更控制程序；

角色与职责

甲方角色与职责

甲方应指派相应的工作人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同及其附件项下甲方的工作。甲方的主要角色及职责如下：

| 项目角色 | 项目职责 |
| --- | --- |
| 项目领导小组 | - 总体项目管理、监督项目进程 - 管理项目范围变更 - 商议并解决由项目经理提出的项目重大问题负责指派高层管理人员参与项目领导工作，使项目的执行得到甲方和乙方领导层的充分重视和支持 - 总体把握项目的方向、进展和结果 |
| 项目经理 （全职参与） | - 对本项目实施承担直接负责，能协调项目所需的各级资源，参与项目周例会，月例会及阶段工作汇报会议，签署蓝图方案及验收报告 - 总体项目管理、监督项目整个进程，推动项目按时、高质完成 - 负责项目的整体资源安排 - 配合和协助乙方项目经理对项目进行计划和管理 - 与乙方项目经理共同主持项目的日常工作，负责进度与调配资源 - 定期参加项目指导委员会工作会议，确保项目总体进度按计划进行 - 协调项目组内外部各级管理层的关系，和甲方管理层沟通以确保管理层足够理解项目状况 - 监督各项工作的完成和质量保证 - 支持乙方项目经理管理和协调项目 - 支持乙方项目经理管控项目方向，进展和结果 - 参与处理项目中的各种问题 - 负责关键交付文档的签署 - 负责每周对乙方提交的《服务明细确认单》进行确认 |
| 关键用户 （全职参与） | 由甲方业务部门骨干组成，需了解现有业务情况与对系统的需求，具备较强的学习能力，具备较强的沟通能力 主要工作内容： - 负责提供现行业务情况的资料，收集和分析业务需求，数据准备，帮助规划和确认实 施项目的实施方案、业务流程等，确认业务方案的合理性 - 完成项目经理交给的各项任务 - 建立验收测试的场景并进行验收测试 - 期初数据与基础数据的整理、校验、确认 - 提前参与培训、测试及上线准备工作 - 负责对本业务单位的最终用户进行培训 - 负责系统上线后的日常运行支持 - 配合项目成果验收 |
| IT 组 （全职参与） | 由甲方技术人员组成，负责提供现行系统技术资料，解决项目实施过程中软硬件和网络方面的问题，负责系统的安装、备份和整理 - 参与/主导有关业务流程和客户化方案讨论 - 参与/编写方案设计文档 - 负责完成测试用例的编写 - 参与和指导用户系统测试及数据转换工作 - 期初数据整理与迁移 - 负责上线后的技术支持 |

乙方角色与职责

在实施服务过程中，乙方的主要角色及职责如下：

| 项目角色 | 项目职责 |
| --- | --- |
| 项目总监 | - 总体项目管理、监督项目整个进程，推动项目按时、高质完成 - 项目团队管理安排 - 重要里程碑项目节点管控 - 重大事项协商讨论 - 内外部资源协调处理 |
| 项目经理 | - 检视双方在工作说明书及合同上的责任，统筹协调资源以确保达成项目目标 - 把握项目的方向、进展和结果 - 与甲方项目经理共同制定和确认项目计划，并按照项目计划指派工作 - 根据项目的时间表，监督整个项目进程和工作安排，协调各项目小组的工作，确保各项工作按时完成 - 定期组织项目周例会，向项目组汇报周工作报告 - 与甲方和乙方管理层作定期的沟通，使管理层对项目的发展有足够的了解 - 参与项目检讨与相关会议 - 管理项目进度, 风险, 变更 - 负责项目过程文档、关键交付物客户签署及归档 - 评估及跟踪项目待处理问题 |
| 项目PMO | - 协助项目经理协调资源以确保达成项目目标 - 协助项目经理制定项目计划 - 根据项目计划监督整个项目进程和工作安排，收集各项目小组工作完成进度，更新项目计划。 - 组织项目会议，督促项目组关键成员进行项目工作汇报 - 负责项目进度延期、成本变更、风险事项报告撰写与汇报，独立披露 - 负责管理项目过程文档必要性与合规性，关键交付物与项目进度匹配归档 |
| 实施组长 实施顾问 | - 负责依据项目计划及工作说明书编写解决方案 - 负责蓝图设计、方案编制和需求功能说明书的编写等 - 跟进项目实施的待处理问题 - 负责对关键用户的系统培训 |
| 开发组长 开发顾问 | - 理解项目客制化需求 - 负责开发客制化程序, 接口 - 负责测试客制化程序, 接口 |
| 部署工程师 | - 私有云环境的金蝶软件部署、调试 |

职责分配

甲乙双方在项目执行过程中的主要任务活动职责分配如下：

P: 主要负责   S: 协助

| 任务类型 | 活动 | 职责分配 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方 | 乙方 |
| 项目管理 | 项目管理 | S | P |
| 项目实施 | 产品标准功能培训 | S | P |
|  | 业务需求调研 | S | P |
|  | 业务蓝图设计 | S | P |
|  | 定制化需求分析 | S | P |
|  | 基础数据收集 | P | S |
|  | 数据清理与校验 | P | S |
|  | 数据批量导入 | P | S |
|  | 数据手工录入 | P | S |
|  | 系统环境部署 | S | P |
|  | 系统定制开发 | S | P |
|  | 关键用户培训 | S | P |
|  | 系统集成测试 | S | P |
|  | 最终用户培训 | P | S |
|  | UAT测试 | P | S |
|  | 系统上线 | S | P |
| 交付物文档 | 项目总体计划 | S | P |
|  | 调研纪要 | S | P |
|  | 业务蓝图 | S | P |
|  | 定制化需求规格说明书 | S | P |
|  | 基础资料管理规范（如有） | P | S |
|  | 数据收集模板 | S | P |
|  | 集成测试报告（如有） | S | P |
|  | 用户操作手册 | P | S |
|  | UAT测试报告 | P | S |
|  | 上线切换方案 | S | P |

  - 关键假设及约定

本工作说明书基于下列假定及约定。

项目仅针对SOW中规定的范围，不包括在合同价格商务洽谈以后由于组织机构变动和业务流程重组等各种原因造成的范围变更，在项目建议期间所出现的偏差将通过项目变更控制程序进行管理，并可能导致对项目范围、估计时间表、收费及其它条款进行相应的调整。这些调整包括任何因此导致的额外工作或等候时间所应收取的额外费用。

关键假设条件

- 6.1.1一般关键假设

项目管理

- 本项目将采用金蝶项目实施方法论 ，并使用其工具、流程以及交付件来完成本项目，甲方需认可该方法并且能够按照该实施策略执行；

- 双方项目小组成员能够在整个项目实施期间按甲方正常作息时间从事所承担的项目工作。根据项目工作计划，双方能提供满足需要的各类合格的人员配合项目各阶段性工作；

- 项目实施的成功在很大程度上取决于用户的配合，能够及时的解决企业在实施项目中出现的问题，原则上，对于这些问题，乙方顾问提出建议性方案，甲方应该在5个工作日内作出最终确认，对于一些较难解决的问题，则由双方共同商定解决的时间安排；

- 任何可能影响项目计划的第三方因素(非乙方)应由甲方控制和管理，由乙方提供的第三方服务和产品除外；

- 为满足项目进度，甲方应提供足够的内部资源，以配合乙方顾问完成系统实施的相关工作，如业务调研、接受培训、编制流程图、进行系统测试、编写用户操作手册等；

- 在项目进行期间，甲方组织结构（如：新的组织实体、收购、重组）不会发生变化；如果在超出本SOW范围情况下需要新增加法人实体，需要遵从项目变更流程；

- 乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，甲方在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认；如果是否定的答复应有对原因做正式明确的书面或邮件说明；

- 甲方应明确项目交付文档签字代表，以保证项目能够按照工作计划顺利进行；对因甲方签字代表不明确，造成项目成果确认或者项目决策延误，从而使项目延期的，乙方不承担延期责任并有权在项目延误期间不保证顾问资源；

进度计划管理

对非乙方的因素所造成的项目延误，乙方不承担责任，包括但不限于不可抗力、甲方计算机设备、网络设备不符合要求、服务器资源不充分、甲方承诺的资源缺乏、数据准备不充分和不正确、甲方决策的延误、操作人员不配合、甲方人员变更等。

本SOW中的日期均为预计日期，在项目实施开始及过程中，双方项目组应严格遵守双方约定的项目总体实施计划开展和推进，如因双方特殊原因导致需对项目计划进行调整，应由双方共同协商，提交项目变更流程。

定制化开发工作

- 需求调研：甲方应积极配合乙方完成需求的调研、讨论及确认工作。如果因为甲方配合不利导致 需求调研、讨论及确认等工作拖延，甚至无法开展，则甲方应承担项目拖延、需求变更等相应的责任；

- 定制化开发：根据定制化开发工作特点，开发人员的工作方式包括远程方式和现场方式，大部分开发工作将在金蝶封闭研发环境下进行，开发顾问会根据项目实际需要安排现场支持；

- 运行支持：自定制化开发产品或功能在生产环境上线之日起 1 个月，为运行支持服务期，乙方向甲方提供运行支持服务，服务内容包括数据问题处理、功能问题处理、软件细节功能问题调整、版本升级维护。超过运行支持服务期，如果甲方需要乙方继续提供服务，则双方需要另行签订《交付服务合同》；

- 版本升级：超过运行支持服务期，乙方不提供定制化开发软件产品或功能的版本升级服务。如甲方有升级服务需求，甲、乙双方可根据升级的可行性与工作量估算，并通过协商另行签订《交付服务合同》。例如，本次定制化开发基于金蝶XXX产品V9.4.1版本，甲方要求升级到V9.4.2或者V10.0，则均属于版本升级。

数据准备工作

- 甲方能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施项目实施所要求的各种业务数据信息及其他信息并满足整个项目的进度的要求；

- 乙方项目组顾问负责提出实施的数据迁移策略和计划，甲方负责源数据的准备、整理、转换及负责数据的准确性并符合系统导入要求的格式，甲方负责开展数据准确性的验证；

- 由于数据准确性有误导致上线不成功的，甲方将承担再次上线造成额外工作量的费用增加；

测试工作

- 乙方负责提供测试计划，甲方需配合乙方顾问确认需要测试的业务场景并准备测试数据。在顾问团队的协同下，甲方将审阅所有测试资料，以使测试准确进行；

- 甲方应及时向乙方免费提供所有双方一致同意的用于软件测试所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据、示例输出, 或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的问题的责任；

- 甲方人员将在乙方的指导下准备UAT测试资料、执行测试、以及测试分析，并提交项目测试报告；

工作范围

- 本项目实施将严格遵循本合同所界定的工作范围，任何增加、增强或修改将通过变更控制流程作为变更请求处理；

- 由于项目实施中甲方组织结构、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计和项目实施计划，责任不由乙方承担；导致的进度延期从而造成的交付成本增加甲方需要支付实施的额外费用；

培训工作

- 甲方须与乙方项目组一起制订培训计划和安排培训课程，派遣甲方员工进行必要的培训与乙方项目组一起工作；

- 甲方应确保关键用户具备基本的计算机应用能力及业务理解能力；

- 在蓝图设计阶段，甲方核心项目组成员应接受相关的金蝶产品知识的培训。

- 金蝶采用“培训关键用户”的方式向甲方关键用户赋能，再由关键用户向其他最终用户进行赋能，故甲方需在项目启动后确认关键用户，并保证关键用户的稳定性和参与项目的时间。

未特定指派工作

本合同中未约定的，甲方未特定地指派给乙方的交付相关工作任务应由甲方负责，并由甲方监督、管理和控制。乙方可以根据其自身的知识和经验对甲方执行该任务提供相应的建议或帮助，但该建议或帮助不构成乙方在本合同项下的任何义务或承诺，甲方应根据其自身的判断进行决定并承担相应的责任。

项目语言

- 项目参与各方交流所用的语言为中文，所有交付文档使用中文。如果需要使用其它语言，由需求提出方支付翻译费用。

- 6.1.2项目暂停与中止

有下列情形之一的，项目暂停或中止：

（1）因不可抗力致使项目不能继续进行的；

（2）甲方未按时支付合同款项的；

（3）一方有其他合理理由需要中止或暂定的情形，但需要双方友好协商一致；

（4）法律规定的其他情形。

项目暂停

项目暂停指令必须由项目领导小组发出，在项目领导小组发出项目暂停指令之前，项目工作还需要按原计划进行。如果项目复工时，需要保留原来的顾问团队，则保留顾问团队的成本将由甲方承担。否则，乙方将不承诺复工时的项目团队为原来的顾问团队(由于离职导致的人员调整乙方不保证原来的顾问团队)。并且，乙方有权利要求组织团队所需要的时间段。该时间段由双方进行友好协商。对于项目复工，组织团队时间最长不得超过6周。

项目终止

项目终止必须由项目领导小组决定。在项目领导小组发出项目终止指令之前，项目工作还需要按原计划正常进行。在项目终止指令发出之后，由乙方项目经理主导，甲方项目经理协助，完成项目终止协议。此终止协议内必须包括终止费用类型及金额。项目终止协议执行完毕前的所有费用，将由甲方承担。如果对于项目终止计划以及费用有任何争议，由项目领导小组商定。

项目约定

- 6.2.1项目工作约定

  - 工作地点：本次项目实施采取“远程+集中办公（可根据项目实际情况更改）”模式；集中办公地址：***地址；如项目需要，在其他地点工作的甲方员工，需根据项目要求到上述项目实施地点配合项目实施工作；

  - 工作时间：本项目的正常工作时间为周一至周五的上午9:00-下午18:00，法定节假日正常休息；

  - 甲方承诺提供项目组织中所需的各项资源，为乙方项目组提供一个适应的工作环境；

  - 在项目实施之前，甲方应该建立项目组织，并明确每个成员的角色和职责；

  - 当业务目标、需求和限制被明确后，关键用户能够对问题做出响应，并在两个工作日内做出决定；

  - 实施过程中，项目领导小组将按照项目计划在项目的每个阶段结束时召开会议，该会议由甲方项目经理组织召开；

- 6.2.2计划管理约定

项目启动阶段，双方项目经理确认并签署最终版的《项目总体计划》，所有的项目实施工作必须在总体计划控制下进行。

双方在前期共同确定《项目周计划》发布时间，项目过程中按时发布；针对问题日志记录，乙方项目经理将提前一天发出会议通知及相应的解决方案文档。

如果问题日志记录中的专题存在意见分歧，由乙方顾问提供参考性的解决方案，项目组根据风险级别评估，提交相应的风险报告，并报双方项目领导小组进行最终决策，以确保项目的进度。

计划包括总体计划、周计划；其中总体计划要根据项目的进度安排进行更新，周计划由乙方项目经理根据项目总体计划进行安排。

| 计划种类 | 管理方法 | 制作人 |
| --- | --- | --- |
| 项目总体计划 | 项目准备初期制定，若过程中当发生重大变更等情况，根据需求变更审批表调整总体计划 | 乙方项目经理 |
| 项目周计划 | 按双方约定的时间发布周计划，建议提前一天总结计划完成情况 | 乙方项目经理 |

- 6.2.3沟通约定

在项目实施过程中，项目沟通主要以业务调研&访谈、专题会议、周例会、阶段工作汇报或验收、月度汇报会、邮件、电话、关键用户与顾问一起办公的方式进行，具体的工作展开，根据双方制定的项目管理周计划为依据。针对业务调研&访谈、专题会议、周例会、月度汇报会要有相应的会议纪要。

乙方将以项目小组会议的方式，组织双方成员进行讨论，达成项目实施过程的项目沟通交流的目的；沟通会议类型如下：

| 类型 | 参加人员 | 频率 | 主导者 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日例会 | 项目组成员 | 每日 | 项目经理 | 非正式交流 |
| 周例会 | 项目总监，项目组成员 | 每周 | 项目经理 | 会议 |
| 月例会 | 项目总监，项目组成员，执行组长 | 每月 | 项目经理 | 会议 |
| 阶段总结会议 | 项目领导小组，项目总监，项目组成员，执行组长 | 阶段结束 | 项目经理 | 会议 |
| 项目重要任务确认（流程方案、上线方案） | 项目领导小组，项目总监，项目组成员，执行组长 | 专题讨论会 | 项目经理 | 会议 |
| 项目范围变更会议 | 项目领导小组、项目组核心成员 | 按需召开 | 项目经理 | 会议 |

所有沟通所涉及修订的交付物或者会议纪要由项目组以正式邮件或者书面发给相关干系人，如果相关干系人在五个工作日内未回复意见，则视为接受。

- 6.2.4文档管理约定

在项目实施过程中，由于项目实施的复杂性，多部门人员参加以及时间跨度长等因素，所以任何需求、建议、解决方案和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。项目的文档是项目工作过程及结果的反映，是项目控制的依据，同时也是“知识转移”的关键载体，因此必须对项目整个过程都要充分文档资料化。

- 6.2.5知识转移约定

乙方顾问通过组织培训或现场指导，使关键用户都必须能够熟练地进行系统操作；关键用户负责对最终用户的培训。对于交付过程中发生的维护记录，乙方顾问或维护人员必须明确承诺将问题处理过程形成规范的维护记录，并定期提交给甲方项目经理。

- 6.2.6风险管理约定

此部分主要明确项目组可能在实施过程中遇到的风险。

1.显著改变项目的实施范围

- 风险程度：高；

- 后果：由于需要额外的时间来研究范围变更的后果，因而可能使项目延期；

- 风险防范：

（1）分阶段进行项目的实施。每一阶段都制定切实可行的目标和时间要求；

（2）项目开始前双方同意有关范围目标和实施方法的一般原则；

（3）正式提交变更请求前认真考虑时间，成本和产出的三角制约关系；

（4）按照范围变更的优先级别作不同的处理。

- 早期预防措施：在项目开始前仔细研究项目的范围和目标；

2.不能及时地审阅和签署顾问方提交的文档

- 风险程度：高；

- 后果：影响后续任务的开展。可能使项目延期；

- 风险防范：

（1）在甲方项目经理不能履行职责时，应授权并任命新的项目经理；

（2）事先制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表；

（3）将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。

- 早期预防措施：尽早召开高层经理会议，制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表；

3.系统实施引起的业务流程改变和部门岗位变化不能推行

- 风险程度：高；

- 后果：最终用户不能积极配合项目实施；使系统迟迟不能正式启用，因而可能使项目延期甚至失败；

- 风险防范：

（1）调整实施目标使之更符合企业的现实；

（2）争取企业领导层的全力支持；

（3）制定项目工作计划时留有余地；

（4）积极宣传和引导这些改变给企业带来的好处。

- 早期预防措施：在方案设计时进行可行性分析，争取企业领导层的全力支持；

4.项目组关键用户不足或频繁更换

- 风险程度：高；

- 后果：不能完成项目工作计划所赋予的任务，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋予他的工作；从而影响项目的进程和成本；

- 风险防范：

（1）尽早寻找合适的关键用户进入项目小组；

（2）将工作任务分解到足够小，使有关人员可以在完成任务后离开项目小组；

（3）根据项目工作计划，严格控制项目关键用户的变动。如有变动事先应得到对方的认可。

- 早期预防措施：选配和固定合格的项目关键用户；

  - 项目验收

项目实施完成确认

达到如下特征，即可认为项目交付完成，可以进行项目验收。

| 序号 | 特征 |
| --- | --- |
| 1 | 上线支持完成 |
| 2 | 本SOW交付物清单章节约定交付物完成 |

验收标准

本项目采用分阶段提交成果和验收的方法，各项目阶段工作完成后，乙方项目团队会向甲方提交阶段交付成果物作为阶段验收内容，甲方负责对验收内容进行审核确认和签字，阶段验收内容通过确认和签字即代表阶段验收完成，项目验收报告（包括《实施完成确认单》和《开发完成确认单》）签字确认代表项目整体通过验收。

在得到当前阶段成果的确认后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。在整个项目实施期间，可建立多个阶段成果的验收点。

任何在验收阶段发现的问题将归类为以下四类之一：

| 问题级别 | 问题级别定义 |
| --- | --- |
| 1级 | 对业务有至关重要的影响，系统完全丧失了服务功能或丢失了所有的资源，工作无法再继续进行。系统完全不可用。 |
| 2级 | 对业务有严重的影响；系统丧失重要的服务功能，已丢失失重要的资源 |
| 3级 | 错误及bug，影响到系统的个别功能，但不影响系统正常操作流程的执行 |
| 4级 | 对业务没有影响，用户工作正常，没有因为该事件的存在而妨碍其工作，可正常查询和报告信息。 |

只有1级、2级问题可以被认为是系统不被验收通过的依据，其它不影响项目交付成果使用遗留的3~4级问题，乙方提交可行的解决计划在运维期间解决，不影响项目验收。

验收方法

经乙方上线自检后符合验收条件的，由乙方提出书面验收申请，甲方应在乙方提出申请后的5个工作日内回复乙方。若甲方未能在乙方提交项目验收报告后5个工作日内签署或提出书面修改意见，则可视为甲方同意验收。如同意验收，乙方应及时准备资料并会同甲方组织验收工作，经验收达到合同约定的验收标准的，甲乙双方共同签署最终的项目验收报告，通过验收之日即为项目实施完毕之日。

验收内容

- 7.4.1验收内容

甲乙双方项目经理代表负责系统开发、测试和验收的各项工作，双方之间的任何争议应由双方代表友好协商解决。如果存在任何问题和争议，双方应共同分析原因、澄清责任、解决问题，并记录解决过程。

验收阶段的1级、2级问题需要在项目验收前解决，其他不影响项目交付成果使用遗留的3~4级问题，如需在验收后的系统质保期解决，双方应对这些问题以及处理计划进行详细书面记录，由双方代表签字，各持一份。

在满足上述验收标准时，按以下程序进行：

1.乙方准备验收资料；

2. 甲方项目组检查验收资料并确认；

3. 双方组织项目验收会议；

4. 完成项目交付物的评审与交接；

5. 双方签署项目验收报告。

- 7.4.2交付物清单

| 实施阶段 | 交付成果 | 甲方签章 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 《总体计划》 | √ |
| 需求 | 《调研纪要》 |  |
| 方案 | 《业务蓝图》 |  |
|  | 《定制化需求规格说明书》 |  |
|  | 《业务蓝图确认单》 | √ |
|  | 《开发需求设计确认单》 | √ |
| 构建 | 《系统开通函件（公有云）》 |  |
|  | 《系统开通确认单（私有云）》 |  |
| 测试 | 《用户操作手册》 |  |
|  | 《UAT测试确认单》 | √ |
| 上线 | 《系统上线完成确认单》 | √ |
| 验收 | 《开发完成确认单》 | √ |
|  | 《实施完成确认单》 | √ |
| 项目管理 | 《服务明细单》 | √ |

  - 项目控制程序

项目变更控制程序

如果需要更改本工作说明书，应遵循以下程序。

需求变更申请单（PCR）是协商变更的工具。 PCR 必须描述变更、变更的根本原因和变更对项目的影响。

双方项目经理应复核建议的变更并提议进一步研究或予以拒绝。 PCR 必须由双方授权代表签署以授权研究所建议的变更。该研究将确定该 PCR 的实施对价格、时间周期以及协议的其它条款和条件的影响。并由双方商务确认计价方式与金额，签订补充合同后才执行变更的工作内容。

在建议的变更未被书面确认前，双方仍继续按最后同意的工作说明书的版本执行有关项目的工作。

项目变更具体执行方式如下：

在项目的实施过程中，任何一方要想更改由双方事先确认并计划好的服务内容，可以向对方提交一份“需求变更申请单”（PROJECT CHANGE REQUEST，以下简称PCR）。详细说明想要做出的更改。可能的变更包括实施范围的更改、实施周期的更改、实施方案的更改等。双方将对所需的更改服务提供附加收费估算及项目进度、交付成果的调整建议；所有的变更请求均应报双方项目领导小组审批，仅当与之相关的所有技术及商务事宜同时得到双方项目领导小组的批准后，有关的项目变更才可执行。

- 甲方、乙方任何一方都有权利提出PCR。

- 请求方的项目经理应复核建议的变更，并确定是否将该请求提交给对方。

提出变更

提出变更需首先填写PCR。PCR需由申请方项目经理交给对方项目经理。接收方项目经理将就PCR的技术可靠性以及对整个项目的影响作出评估。经接收方项目经理同意的PCR将提交项目领导小组批准备案，未被批准的PCR将退还给申请方项目经理。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。

接收方的响应

接收方项目经理将在接到PCR的三个工作日内确认收讫。如果乙方是接收方，乙方可对PCR内容以书面形式告知甲方收费标准，乙方将于甲方同意收费标准后三十天或双方协定的时间内，对PCR进行分析研究。

PCR 主要内容包括以下方面：

- 基本变更－文件的增改和删除；

- 项目目标；

- 产品名称、版本、模块；

- 实施/开发主体和部门；

- 业务范围；

- 实施/开发服务范围；

- 客户化开发范围；

- 方案变更（如测试项目－测试计划、测试和重新测试的修改、系统性能－确认修改项目对系统性能的影响以及增加或改装其它机器是否必要、培训－培训计划、课程准备及教材等）；

- 进度计划(项目进展情况、交付件的进展速度和协议的终止日期)；

- 项目资源；

- 变更影响（实施进度和计划，甲方业务，资源投入，费用等）；

- 里程碑与交付物；

- 其他材料－列出需要的其它材料；

PCR的批准

- 双方项目经理需对PCR进行书面确认。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。

- 在双方项目经理确认后，如果变更涉及项目合同或费用，还需由项目领导小组批准。

- 批准后的PCR将以“项目变更书”的形式成为本交付合同的附件，同时取代前期的任何相冲突的附件。

变更实施

- 双方将根据经确认批准的PCR重新调整项目计划，并进行任务分配。

- 双方将根据新的项目计划履行各自的责任。

变更程序流程

- 申请方一方以书面形式提出PCR。

- 将PCR提交对方(或项目领导小组)作技术可行性评定与变更评估。

- 乙方以书面形式给出PCR的实施时间和所需费用。

- 甲方项目经理组织讨论乙方提出的时间和费用。

- 乙方确认变更所需费用和进度。

- 双方(或项目领导小组)讨论PCR并提出实施建议。

- 项目领导小组批准PCR。

- 如果双方均同意PCR，那么双方需在PCR上签字。当累计变更金额不超过本合同金额的10%时，由双方项目经理负责签字。当累计变更金额超过本合同金额的10%时，双方需要加盖公章。

- 甲乙双方拟定变更合同及变更SOW。

- 实施变更任务。

PCR模板见附件三《需求变更申请单》

交付物接受程序

除了状况报告、金蝶项目计划和代码／可执行文件，每个交付物将按照以下程序复核并接受。

交付物的一份电子/打印稿应提交给甲方项目经理。甲方项目经理负责制作额外的副本并分发给任何其他复核人员。

在收到交付物10个工作日内，甲方项目经理应接受交付物或向金蝶项目经理提供一份要求修改的书面或邮件要求。如果在10个工作日内，未从甲方项目经理收到任何回应，则该交付物视为被接受。

金蝶项目经理将基于金蝶的义务考虑甲方的修改要求。金蝶同意的甲方的修改将被更新，并将更新最后版本重提交至甲方项目经理，届时，该交付物将视为被接受。

金蝶不同意的甲方的修改将按照『项目变更控制程序』处理。本交付物接受程序所产生的争议将按照『争议解决程序』来解决。

争议解决程序

如果需要解决本工作说明书期间所产生的争议，应遵循以下处理程序。

当在甲方和金蝶之间产生争议时，项目团队成员应首先努力内部解决该问题。

低级：如果项目团队无法在两个工作日内解决争议时，双方项目经理共同解决该问题。

中级：如果双方项目经理介入后两个工作日内争议仍未解决，双方项目总监共同解决该问题。

高级：如果双方项目总监介入后该争议仍未解决，按照合同约定原则执行或者寻求法律仲裁。

在任何争议解决期间，金蝶同意继续提供不在争议项目范围内、并完全不受争议所影响的服务。甲方亦同意按照协议继续支付相应的费用。

附件一：《定制化需求规格说明书》

XXXX客户名称

XXXX项目

定制化需求规格说明书

甲    方：XXXXX

乙    方：金蝶软件（中国）有限公司

撰写记录

| 日期 | 作者 | 审核人 | 版本 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 文档简介

本文档是对项目的委托单位（以下简称为甲方）和项目的开发单位（以下简称为乙方）签订的软件产品开发合同中规定的开发内容的进一步说明。目的是在合同的确定的范围内进一步明确甲乙双方软件产品开发过程中的权利和责任。

本文档在经甲乙双方签字确认后生效，双方均同意后续开发工作将严格按照本文档确定的需求开展。

  - 文档目的

描述文档的编写目的。

  - 适用范围

本需求规格说明书主要内容包括介绍需求背景、整体实现思路、原型设计及说明、非功能性需求等内容。用于指导系统设计、系统实现和测试阶段的工作。

  - 术语解释

本需求规格说明书内出现的专有名词术语的解释说明：

| 术语 | 解 释 |
| --- | --- |

- 需求背景介绍

  - 业务需求说明

建议使用用户故事方式进行业务需求场景的分析描述；

应用方法和工具：用户画像、干系人分析、用户业务及痛点分析；

对业务应用涉及的干系人角色及活动进行分析描述，用户为什么要使用这个功能，功能给用户带来什么价值，使用功能时的环境及背景是怎样的。

  - 产品范围

增加产品名称、版本、开发技术框架约束说明，如本产品是对苍穹5.0版本的产品功能的扩展，产品提供的功能应在苍穹5.0软件技术可以实现的功能范围内。

- 整体实现思路思路

用业务流程图或设计页面流程图的形式，展现整体实现思路，并配以简要文字说明描述。

  - 业务流程图 （可选）

复杂业务描述业务与相关业务间的流程关系

  - 页面流程图

页面与页面间的交互流程图

示例：

- 原型设计及说明

本章节的目的是能清晰表现出金蝶对客户需求（包含客户业务的独特性需求或痛点问题）的解决方案，考验的是撰写人员对业务的理解度和对解决方案的提炼、表达能力。

本章节需要说明业务逻辑和页面元素，使客户明确后续会使用什么样的操作方式与步骤来解决他们的业务需求与问题。

原型设计建议直接采用苍穹开发平台，直接输出原型界面，且也可同步产生界面元素的相关信息。

  - 费用核算-项目预算审核单

    - 功能概述

示例：开发项目预算审核单单据，关联OA请示，项目预算，用于财务部门进行财务审核。

    - 用户界面

单据界面：

根据不同单据类型，界面要求也有所不同。

基础资料类：着重展示编辑界面，侧重展示列表界面，另如是左树右表类的基础资料，则需在需求文档中明确出左树的不同层级的内容及含义。

业务单据类：对编辑界面、列表界面均需做着重展示，侧重展示过滤条件界面，如编辑界面中存在多页签、多分录，也需做一一展示。

报表类单据：着重展示过滤界面条件、数据展示界面列名，侧重展示报表的数据来源界面。

  - 界面元素说明

本章节主要需要对界面元素所属字段的名称、后台对应字段名、类型、是否必填及说明描述做详细阐述，字段说明列需明确数据是否需自动填充，是否只读，是否作为查询条件，是否特定条件下可见，特定条件下是否需要做颜色、加密显示处理等

示例：

| 字段位置 | 单据头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 标识 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| 基础信息 |  |  |  |  |
| 申请人 | creator | 创建人 | 是 | 只读，自动填充，取当前创建人，此字段需作为过滤条件 |
| 部门 | org | 组织 | 是 | 只读，自动填充，创建人所在组织 |
| 需求部门 | shkd_company | 组织 | 是 | 可编辑，默认为创建人所在组织 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 附件 |  |  |  |  |

  - 功能说明

示例：

- 开发项目预算审核单单据：

- 在金蝶系统新增二开单据【项目预算审核单】，单据界面规划详见【4.1.2.2 界面规划】，单据组织范围为：XXX、XXX，所有组织使用统一的单据页面；

- 【项目预算审核单】字段“OA请示文号”，点击时展示OA的请示单列表，选择某一个OA请示单，自动填充请示标题和请示文号到项目预算审核单；

- 审批流程控制：

- 控制【财审审核结论】：新增修改时不允许填写，仅允许在审批流程中财审秘书必须填写【财审审核结论】

  - 其他说明

菜单位置【员工服务云】-【对公费用】-项目预算审核单

- 数据用例（可选）

对类似标准成本计算、MRP运算、合并抵消逻辑等较复杂的业务场景建议，建议增加数据用例，可用Excel表格形式作为附件，指导开发和测试。

- 非功能需求

  - 性能需求

示例：

凭证主要为企业财务人员使用，每天均有业务发生，月末是高峰期，月凭证数量可达100万+，分录行10万+。

凭证打开界面响应时间3秒内，保存响应时间5秒内，审批响应时间3秒内。

  - 安全性需求

如果功能点涉及并发、网络控制、大数据量、预警、消息报告等处理，

如果功能点涉及用户数据安全及隐私的重要需求，需要特别给出设计考虑；

示例：

银行账号列表查询时6~9位数值需显示为*，银行账号编辑界面显示完整账号数字，无需加密。

  - 软硬件环境需求

对于苍穹项目，软硬件环境需求建议另行在需求确认的前期，就需要对部署方案及软硬件环境的资源与客户进行确认，并将确认结果填写至本章节。若前期未明确的，则需在本章节中明确软件运行所需要的配置。

  - 接口需求

描述与外围系统的对接的接口需求，，接口需能明确约束对接系统，对接方式、请求方式等对接所需的必要信息。

示例：

供应商接口

接口说明

| 接口描述 | 金蝶供应商信息接口 |
| --- | --- |
| 功能说明 | 仅供泛微OA访问金蝶供应商接口获取所有已审批的供应商信息：ID、编码、名称、税号、启用状态、审批状态（已审核） |
| 接口地址 | http://188.8.8.8:9001/kapi/v2/basedata/bd_supplier/shfe_supplier_query（测试环境） |
| 请求方式 | GET |

  - 出入参数

请求参数示例：

| 参数位置 |  | Head |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 必填 | 值 |  |  |
| 1 | accessToken |  | 是 | 获取到的accessToken值 |  |  |
| 2 | Content-Type |  | 是 | application/json |  |  |
| 参数位置 |  | Body |  |  |  |  |
| 序号 | 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例 | 字段名 | 详细说明 |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pageSize | string | 是 | 10 | 每页条数 | 每页条数 |
| ... |  |  |  |  |  |  |

返回参数示例：

| 序号 | 参数名称 | 参数类型 | 是否返回 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | String | 是 | 1110082709432067072 | id |
| 2 | number | String | 是 | CG | 供应商编码 |
| 3 | name | String | 是 | 晨光商城 | 供应商名称 |
| ... |  |  |  |  |  |

- 测试注意事项

从业务角度出发，对测试应关注的特别场景进行说明

如：优化改造后对历史数据升级的影响、新增业务场景与报表数据的影响等。

附件二：《XX项目WBS》

示例

| WBS | 任务名称 | 预计工作量 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 |  | 2023/1/4 | 2023/1/15 |
| 1.1 | 项目启动 |  |  |  |
| 1.1.1 | 组建项目团队 |  | 2023/1/4 | 2023/1/4 |
| 1.1.2 | 启动项目 |  | 2023/1/4 | 2023/1/4 |
| 1.2 | 实施准备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 实施准备 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.2.2 | 编制项目章程 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.2.3 | 关键用户动员会 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.4 | 制定计划 |  |  |  |
| 1.4.1 | 编制项目总体计划 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.4.2 | 编制资源投入计划 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.5 | 启动会 |  |  |  |
| 1.5.1 | 召开启动会 |  | 2023/1/8 | 2023/1/15 |
| 2 | 需求 |  | 2023/1/15 | 2023/2/15 |
| 2.1 | 调研准备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 编制调研计划 |  | 2023/1/7 | 2023/1/7 |
| 2.1.2 | 准备调研问卷 |  | 2023/1/7 | 2023/1/15 |
| 2.2 | 现状调研 |  |  |  |
| 2.2.1 | 高层访谈 |  | 2023/1/16 | 2023/1/23 |
| 2.2.2 | 业务与技术现状调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.1 | 预算管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.2 | 费控、发票业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.3 | 合同管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.4 | 采购管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.5 | 管理驾驶舱业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.6 | 影像管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.7 | 接口需求调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.3 | 调研总结汇报 |  | 2023/1/18 | 2023/2/15 |
| 3 | 方案 |  | 2023/2/16 | 2023/3/31 |
| 3.1 | 标准功能培训 |  |  |  |
| 3.1.1 | 培训准备 |  | 2023/2/16 | 2023/2/20 |
| 3.1.2 | 标准功能培训 |  | 2023/2/21 | 2023/2/28 |
| 3.2 | 核心流程及功能分析与模拟 |  |  |  |
| 3.2.1 | 核心流程及功能分析 |  | 2023/3/1 | 2023/3/6 |
| 3.2.2 | 核心流程及功能模拟 |  | 2023/3/6 | 2023/3/10 |
| 3.2.3 | 组织专题讨论 |  | 2023/3/10 | 2023/3/15 |
| 3.3 | 编写业务蓝图 |  |  |  |
| 3.3.1 | 业务蓝图设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.3.2 | 系统配置文档 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.4 | 定制化需求分析 |  |  |  |
| 3.4.1 | 定制化需求分析 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.4.2 | 定制化需求评审 |  | 2023/3/16 | 2023/3/21 |
| 3.5 | 系统架构设计 |  |  |  |
| 3.5.1 | 系统架构设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.6 | 部署方案设计 |  |  |  |
| 3.6.1 | 部署方案设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.7 | 方案汇报 |  |  |  |
| 3.7.1 | 开发需求沟通和修订 |  | 2023/3/17 | 2023/3/25 |
| 3.7.2 | 业务蓝图沟通和修订 |  | 2023/3/17 | 2023/3/25 |
| 3.7.3 | 开发需求确认 |  | 2023/3/25 | 2023/3/31 |
| 3.7.4 | 业务蓝图确认 |  | 2023/3/25 | 2023/3/31 |
| 4 | 构建 |  | 2023/4/1 | 2023/5/15 |
| 4.1 | 基础数据收集 |  |  |  |
| 4.1.1 | 基础数据收集准备 |  | 2023/4/1 | 2023/4/1 |
| 4.1.2 | 基础数据收集 |  | 2023/4/1 | 2023/4/15 |
| 4.2 | 系统环境部署 |  |  |  |
| 4.2.1 | 系统环境开通/部署 |  | 2023/4/1 | 2023/4/11 |
| 4.3 | 定制化技术设计 |  |  |  |
| 4.3.1 | 定制化技术设计 |  | 2023/4/1 | 2023/4/11 |
| 4.4 | 系统定制开发 |  |  |  |
| 4.4.1 | 定制化开发任务跟踪 |  | 2023/4/11 | 2023/5/10 |
| 4.4.2 | 程序开发 |  | 2023/4/11 | 2023/5/10 |
| 4.5 | 单元测试 |  |  |  |
| 4.5.1 | 单元测试 |  | 2023/4/20 | 2023/5/10 |
| 4.5.2 | 程序发布 |  | 2023/5/4 | 2023/5/10 |
| 4.6 | 系统配置 |  |  |  |
| 4.6.1 | 系统配置 |  | 2023/5/4 | 2023/5/10 |
| 4.7 | 关键用户培训 |  |  |  |
| 4.7.1 | 关键用户培训 |  | 2023/5/12 | 2023/5/15 |
| 5 | 测试 |  | 2023/5/15 | 2023/7/30 |
| 5.1 | 整体测试计划 |  |  |  |
| 5.1.1 | 测试计划 |  | 2023/5/15 | 2023/5/17 |
| 5.2 | 编写测试用例 |  |  |  |
| 5.2.1 | 测试用例编写 |  | 2023/5/15 | 2023/5/20 |
| 5.2.2 | 测试用例评审 |  | 2023/5/20 | 2023/5/23 |
| 5.3 | 集成测试 |  |  |  |
| 5.3.1 | 模块测试 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.3.2 | 集成测试 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.3.3 | 接口联调 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.4 | 编写用户操作手册 |  |  |  |
| 5.4.1 | 编写用户操作手册 |  | 2023/6/10 | 2023/6/15 |
| 5.5 | 最终用户培训 |  |  |  |
| 5.5.1 | 最终用户培训 |  | 2023/6/15 | 2023/6/25 |
| 5.6 | UAT测试 |  |  |  |
| 5.6.1 | UAT环境准备 |  | 2023/6/25 | 2023/6/30 |
| 5.6.2 | UAT测试 |  | 2023/7/1 | 2023/7/25 |
| 5.6.3 | UAT测试签字确认 |  | 2023/7/25 | 2023/7/30 |
| 6 | 上线 |  | 2023/8/1 | 2023/8/30 |
| 6.1 | 上线准备 |  |  |  |
| 6.1.1 | 上线切换策略 |  | 2023/8/1 | 2023/8/5 |
| 6.1.2 | 生产环境部署 |  | 2023/8/1 | 2023/8/6 |
| 6.1.3 | 上线数据准备 |  | 2023/8/1 | 2023/8/10 |
| 6.1.4 | 上线事项检查 |  | 2023/8/10 | 2023/8/14 |
| 6.2 | 系统初始化 |  |  |  |
| 6.2.1 | 制定初始化指导手册 |  | 2023/8/1 | 2023/8/5 |
| 6.2.2 | 上线数据导入 |  | 2023/8/10 | 2023/8/15 |
| 6.3 | 系统上线 |  |  |  |
| 6.3.1 | 上线动员会召开 |  | 2023/8/15 | 2023/8/15 |
| 6.3.2 | 系统上线切换 |  | 2023/8/15 | 2023/8/20 |
| 6.3.3 | 上线问题管理 |  | 2023/8/15 | 2023/8/30 |
| 6.3.4 | 上线运行 |  | 2023/8/15 | 2023/8/30 |
| 6.3.5 | 上线确认 |  | 2023/8/25 | 2023/8/30 |
| 6.3.6 | 推广上线 |  | 2023/8/30 | 2023/9/30 |
| 6.4 | 上线辅导 |  |  |  |
| 6.4.1 | 上线支持与问题总结 |  | 2023/8/15 | 2023/10/31 |
| 7 | 验收 |  | 2023/10/15 | 2023/10/31 |
| 7.1 | 项目验收 |  |  |  |
| 7.1.1 | 准备验收会议 |  | 2023/10/15 | 2023/10/24 |
| 7.1.2 | 召开验收会议 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.3 | 签署实施完成确认单 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.4 | 签署开发完成确认单 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.5 | XX（客户）内部团队运维交接 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.6 | 金蝶客户成功部运维交接 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |

附件三：《需求变更申请单》

需求变更申请单(PCR)

项目名称： 合同编号：

申请人： 部门（公司）： 联系电话： 申请日期(年/月/日)：20XX/XX/XX

申请变更内容： 申请人签名: 日 期:

申请变更原因： 申请人签名: 日 期:

申请部门领导意见： 签名: 日 期:

变更对本项目的影响评估: （描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。） 变更类别： 新业务 需求; 方案变更; 人员变更; 接口; 报表和 表单; 计划调整; 其它. 变更内容描述及对相关部门和业务的影响： 新增工作量及成本评估 序号; 变更内容; 新增工作量; 新增成本; 备注. 1. 2. 3. 合计：. 乙方顾问签名: 日 期:

变更审批意见 A) 甲方项目经理的意见 批准; 拒绝; 待议; 理由说明; 签名（盖章); 时间. B) 乙方项目经理的意见 批准; 拒绝; 待议; 理由说明; 签名（盖章); 时间.

附件四：《项目经理任命书》

项目经理任命书

| 单位名称: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  |
| 合同名称： |  |  |
| 项目名称: |  |  |
| 特任命我单位 （姓名），手机号 ，工作邮箱 ，自任命之日起担任项目经理（岗位），代表我单位在项目执行过程中产生的相关工作文档及成果文档上签字。 |  |  |
| 特此通知！ |  |  |
|  | 授权单位盖章（公章或合同章）： |  |
|  | 项目经理（被授权人）签字： |  |
|  | 任命日期： | 年 月 日 |
| 注: 1、本《任命书》适用于首次任命项目经理 |  |  |
| 2、本《任命书》需加盖甲方公章或合同章 |  |  |

3、被授权人必须签字，请保持字迹清晰工整，以便和项目相关文档笔迹一致。有此授权书，项目相关文档有被授权人签字即有效，不需要盖章。

附件五：《文档盖章声明书》

| 文档盖章声明书 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称: |  |  |
| 合同编号: |  |  |
| 合同名称： |  |  |
| 项目名称: |  |  |
| 我单位同意，按合同和SOW约定，对于项目执行过程中产生的相关工作文档及成果文档交付物，通过盖公章或合同章的形式予以确认。 |  |  |
| 特此声明！ |  |  |
|  | 单位盖章（公章或合同章）： |  |
|  | 日期： | 年 月 日 |