***项目

实施工作说明书（SOW）

合同编号:

甲    方：***公司

乙    方：金蝶软件（中国）有限公司XXXX分公司

签约日期：  20XX  年   XX  月   XX 日

目录

1.	前言	3

2.	项目范围	3

2.1.	项目组织范围	3

2.2.	实施业务范围	3

2.3.	定制化开发范围	4

2.4.	系统集成范围	5

2.5.	初始数据转换范围	6

2.6.	上线支持	6

3.	项目计划	6

3.1.	项目计划	6

3.2.	项目阶段及投入情况	7

3.3.	项目里程碑	7

3.4.	交付物清单	8

4.	项目组织及职责	9

4.1.	项目组织架构:	9

4.2.	双方职责分配:	9

5.	项目验收	10

6.	关键假设及约定	10

7.	附件一：《定制化需求规格说明书》	12

8.	附件二：《XX项目WBS》	19

9.	附件三：《需求变更申请单》	22

10.	附件四：《项目经理任命书》	24

11.	附件五：《文档盖章声明书》	25

XXXXX项目实施工作说明书

（Statement Of Work）

- 前言

本工作说明书（SOW）由XX公司（以下简称“XXX”或甲方）和金蝶软件（中国）有限公司（以下简称‘金蝶’或乙方）于20XX年 X 月 X 日签署， 隶属于20XX年 X 月  X 日双方签订的主合同，旨在界定实施服务明细条款，取代先前的任何口头和书面沟通。其他任何协议、约定与本SOW存在差异或者冲突时，以本SOW为准。双方同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。本工作说明书随主合同签署同时生效。

- 项目范围

  - 项目组织范围

乙方为甲方实施XXX企业信息管理系统，采用的是XX产品XX版本，本次XXX项目在一个数据中心范围内实施服务主体是：XX有限公司，XX公司，XX公司……。

  - 实施业务范围

本次实施工作涉及业务模块及实施主体相关下属组织列示如下：

| 模块 | 子模块 | A公司 | B公司 | C公司 | D公司 | E公司 | F公司 | G公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务云 | 财务报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 固定资产 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 应付管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 应收管理 | ∕ | √ | √√ | √√ | √ | ∕ | ∕ |
| 企业绩效云 | 合并报表 | ∕ | √ | √√ | √√ | √ | ∕ | ∕ |

说明：

“√”  表示在项目一期实施范围中实施；“√√”  表示在项目二期实施范围中实施；“∕”表示项目实施范围中不存在。各阶段、各公司如存在超过以上模块范围实施需求时，需要重新评估并签署实施交付合同。

本项目中实施模块功能以星瀚5.0产品操作说明书和标准功能为准，详细功能及说明如下：

| 模块 | 模块编号 | 子模块 | 实施要点 | 实施要点内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业绩效云 | 1.1 | 预算管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能，通过预算子表编制预算表， 按照15张预算表评估，如超出数量，需另行评估工作量。预算表样式全集团一致，如需额外规格样式，需另行评估工作量 |
| 财务云 | 2.1 | 固定资产 | 基本流程 | 基于标准产品功能，基于统一财务核算体系下核算主体的资产基础资料、初始化、日常资产账务业务处理（新增、清理、调拨、变更）、月末折旧、关账、账表查询。 |
|  | 2.2 | 存货核算 | 基本流程 | 存货确认，初始计量，后续计量 |
|  | 2.3 | 银企互联 | 基本流程 | 如涉及银企平台，需明确对接的银行机构。 |
| 员工服务云 | 3.1 | 人人费用 | 基本流程 | 基于标准产品功能，员工费用申请、费用报销、借款、对公报销等业务处理的系统配置与用户培训工作。 |
| 发票云 | 4.1 | 收票管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能，综合收票服务，收票与人人费用集成 |
| 供应链云 | 5.1 | 采购管理 | 基本流程 | 基于标准产品功能。从采购订单、收货、入库、采购退货申请、采购入库（红字）、暂估、应付、采购发票、付款申请、付款处理等功能。 |
|  | 5.2 | 采购合同 | 基本流程 | 基于标准产品功能。合同类型、合同履行登记、合同变更、补充协议等主要功能。 |
| 供应商协同云 | 5.1 | 供应商管理 | 基本流程 | 用于供应商注入认证管理、日常管理、绩效评估管理的综合应用 |

  - 定制化开发范围

本期项目提供定制化开发范围包括在以下概要需求确认表中，详见附件一《定制化需求规格说明书》。

| 业务领域 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 定制化开发概要需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务 | 股权投资 | 出资管理 | 出资管理表单 | 开发出资管理的业务表单，对出资管理相关的信息进行录入（仅限于文字信息、数字、图片及附件信息）进行数据台账记录 |  |
|  |  | 投后管理 | 投后管理表单 | 开发投后管理的业务表单，对出资管理相关的信息进行录入（仅限于文字信息、数字、图片及附件信息）进行数据台账记录 |  |
| 供应链 | 采购管理 | 采购计划 | 采购计划 | 采购计划表单开发，支持数据录入、查询。 |  |
|  |  |  |  | 支持与后续招标立项、竞价与询价进行关联控制 |  |
|  |  | 库存管理 | 标尺建模 | 开发表单对小额资产的合理实用数量与周期进行建模 |  |
|  |  |  | 标尺预警 | 申领扣减库存，库存量不够时由库存标尺触发预警，预警提醒采购 |  |
| 供应商协同 | 供应商管理 | 供应商品类库 | 自动排序 | 寻源管理中选择供应商入围名单时提供评分自动排序 |  |
|  |  |  | 标签化管理 | 针对供应商进行一二级名录标签化处理，支持多个标签 |  |
|  |  |  | 供应商评价 | 供应商负责人改造支持多人评价模式 |  |
|  |  |  |  | 多人评价结果自动汇总供应商最终评分 |  |
|  |  |  | 资质审查 | 通过外部供应商平台能够提供A类信息接口对供应商信息进行更新 | 甲方提供第三方信息查询接口，金蝶拉取对应供应商的A类信息 |
|  |  | 分级方案 | 分级方案设置 | 针对供应商进行一二级名录标签化处理进行数量及分数的限定 |  |
|  |  |  | 自动分级 | 根据分级方案内容，自动计算供应商在对应名录的分录给出评价意见 |  |
|  |  |  |  | 获取用户的身份信息，完成链接跳转 |  |

如项目中存在上述范围之外的定制化开发内容，乙方将出具功能清单，由双方项目组共同确认，并签署需求变更申请单（PCR）。如甲方不予及时确认并签署PCR，乙方将不提供该项定制化开发服务。

乙方提供【XX】张定制化报表的开发服务，表样见附件X。

  - 系统集成范围

本次项目实施会涉及到与外围系统的集成，系统集成详细需求如下：

| 涉及系统 | 集成内容 | 接口调用方 | 接口提供方 | 涉及集成接口描述 | 集成技术方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户中心 | 身份认证 | 金蝶云星瀚 | 用户中心 | 登录获取用户的身份信息接口 | API |
| 待办中心 | 消息任务集成 | 金蝶云星瀚 | 待办中心 | 消息通知信息数据接口集成 待办任务消息推送 已办任务消息推送 消息任务撤回/删除数据推送 | API |
| 人事系统 | 人员、行政组织、汇报关系、手机交通费用额度 | 金蝶云星瀚 | 人事系统 | 人员基本信息数据同步 行政组织架构信息同步 人员汇报关系同步 员工手机费、交通费额度同步 | API |
| 数据中台 | 数据查询接口 | 数据中台 | 金蝶云星瀚 | 提供数据中心数据查询接口 | API |

甲方负责协调自身开发人员或者第三方开发人员完成其它系统端（非乙方负责实施的系统）的接口开发工作，并按项目组工作计划要求配合乙方进行、集成测试以及UAT测试工作。

  - 初始数据转换范围

乙方在项目实施过程中将指导和协助甲方将主数据和期初数据引入系统中，本项目包含以下初始数据转换范围：

| 序号 | 初始数据名称 | 数据范围描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产卡片 | 已有固定资产卡片数据引入 |
| 2 | 存货 | 存货初始化数据 |
| 3 | 合同 | 初始合同数据 |
| 4 | 费用申请单 | 系统切换时已审批完成但未进行报销的费用申请单 |
| 5 | 差旅申请单 | 系统切换时已审批完成但未进行报销的差旅申请单 |
| 6 | 费用报销单 | 系统切换时已审批完成但未进行付款的费用报销单 |

乙方将会按照双方确认的截止日期，协助甲方对主数据和期初数据余额进行数据转换 ,但不负责甲方历史业务数据迁移和初始化之后发生的业务数据的导入。乙方负责提供数据收集模板；甲方负责根据模板准备数据以及数据录入。甲方需确保数据的完整性、准确性，乙方不对非乙方原因造成的数据错误负责；

  - 上线支持

乙方在系统上线后将提供一个月的上线支持服务，帮助甲方解决上线后可能出现的流程和系统问题，并对上线后发现的不合理流程提出优化建议，上线支持服务以上线后第一个月的月末结账为结束点。

- 项目计划

  - 项目计划

本章节的总体进度和里程碑，基于甲方积极有效配合的前提作出。

本SOW（含附件）的项目计划日期均为预计日期，最终以项目交付阶段双方项目经理协商并经签字确定的日期为准。在项目交付过程中，双方项目组可依据项目的客观条件和实际情况进行协商，对项目计划作出调整。

项目总体计划如下：

  - 项目阶段及投入情况

| 序号 | 项目阶段 | 阶段人天 | 资源投入 预估百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 | 5 | 2.33% |  |
| 2 | 需求 | 15 | 6.98% |  |
| 3 | 方案 | 30 | 13.95% |  |
| 4 | 构建 | 50 | 23.26% |  |
| 5 | 测试 | 40 | 18.60% |  |
| 6 | 上线 | 60 | 27.91% |  |
| 7 | 验收 | 15 | 6.98% |  |

  - 项目里程碑

| 里程碑 | 任务名称 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| ☆ | 系统环境部署 | 《系统开通函件》或《系统开通确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 业务蓝图确认 | 《业务蓝图确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ☆ | 定制化开发需求确认 | 《开发需求设计确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | UAT测试 | 《UAT测试确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 试点单位上线完成确认 | 《系统上线完成确认单》（试点） （双方项目经理签字或盖章） |
| ☆ | 推广单位上线完成确认 | 《系统上线完成确认单》（推广） （双方项目经理签字或盖章） |
| ★ | 项目验收 | 《实施完成确认单》《开发完成确认单》 （双方项目经理签字或盖章） |

说明：☆为项目关键进度里程碑，★为合同付款里程碑。

  - 交付物清单

XX系统实施过程中不同的阶段需交付的成果列举如下:

| 实施阶段 | 交付成果 | 甲方签章 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 《总体计划》 | √ |
| 需求 | 《调研纪要》 |  |
| 方案 | 《业务蓝图》 |  |
|  | 《定制化需求规格说明书》 |  |
|  | 《业务蓝图确认单》 | √ |
|  | 《开发需求设计确认单》 | √ |
| 构建 | 《系统开通函件（公有云）》 |  |
|  | 《系统开通确认单（私有云）》 |  |
| 测试 | 《用户操作手册》 |  |
|  | 《UAT测试确认单》 | √ |
| 上线 | 《系统上线完成确认单》 | √ |
| 验收 | 《开发完成确认单》 | √ |
|  | 《实施完成确认单》 | √ |
| 项目管理 | 《服务明细单》 | √ |

- 项目组织及职责

  - 项目组织架构:

为保证本项目成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：

  - 双方职责分配:

P: 主要负责  S: 协助

| 任务类型 | 活动 | 职责分配 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方 | 乙方 |
| 项目管理 | 项目管理 | S | P |
| 项目实施 | 产品标准功能培训 | S | P |
|  | 业务需求调研 | S | P |
|  | 业务蓝图设计 | S | P |
|  | 定制化需求分析 | S | P |
|  | 基础数据收集 | P | S |
|  | 数据清理与校验 | P | S |
|  | 数据批量导入 | P | S |
|  | 数据手工录入 | P | S |
|  | 系统环境部署 | S | P |
|  | 系统定制开发 | S | P |
|  | 关键用户培训 | S | P |
|  | 系统集成测试 | S | P |
|  | 最终用户培训 | P | S |
|  | UAT测试 | P | S |
|  | 系统上线 | S | P |
| 交付物文档 | 项目总体计划 | S | P |
|  | 调研纪要 | S | P |
|  | 业务蓝图 | S | P |
|  | 定制化需求规格说明书 | S | P |
|  | 基础资料管理规范（如有） | P | S |
|  | 数据收集模板 | S | P |
|  | 集成测试报告（如有） | S | P |
|  | 用户操作手册 | P | S |
|  | UAT测试报告 | P | S |
|  | 上线切换方案 | S | P |

- 项目验收

达到如下特征，即可认为项目交付完成，可以进行项目验收。

| 序号 | 特征 |
| --- | --- |
| 1 | 上线支持完成 |
| 2 | 本SOW中交付物清单约定交付物完成 |

- 各项目阶段工作完成后，甲方负责对乙方提供的验收内容进行审核确认和签字，项目验收报告（包括《实施完成确认单》和《开发完成确认单》）签字确认代表项目整体通过验收。

- 关键假设及约定

- 本次的实施地点为：位于XX公司在XX市XX中心的办公室。如项目需要，在其他地点工作的甲方员工，需根据项目要求到上述项目实施地点配合项目实施工作。如果项目需要乙方顾问到上述实施地点之外的其他地点开展实施工作，甲方需要承担乙方顾问与此相关的差旅及食宿费用，差旅和食宿费用标准按照乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。

- 在项目实施中采用金蝶的方法论体系，甲方需认可该方法并且能够按照该实施策略执行。

- 甲方需指派合适的员工，并确保这些员工按照项目计划和要求有足够的时间工作于本项目。

- 由于项目实施中甲方组织结构、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计和项目实施计划，责任不由乙方承担；导致的进度延期从而造成的交付成本增加甲方需要支付实施的额外费用。

- 乙方能够按时提交里程碑阶段文档，如无质量问题，甲方在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认。

- 甲方应明确项目交付文档签字甲方代表，以保证项目交付物能够按照工作计划顺利确认。

- 有下列情形之一的，项目暂停或中止：（1）因不可抗力致使项目不能继续进行的；（2）甲方未按时支付合同款项的；（3）一方有其他合理理由需要中止或暂定的情形，但需要双方友好协商一致；（4）法律规定的其他情形。

- 需求变更申请单（PCR）是协商变更的工具。甲方、乙方任何一方都有权利提出PCR，当任一方有变更的需求时，需要书面通知另一方；双方项目经理均需审核提交的需求变更申请单，并确认是接受还是拒绝变更；当双方均同意变更，双方项目经理将对PCR签字盖章，签署PCR即表示同意相关的成本、范围或实施进度的调整。

双方代表签字

| 甲方签名：__________________ |  | 乙方签名: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| 日 期: __________________ |  | 日 期: ___________________ |

XX公司       金蝶软件（中国）有限公司xx分公司

- 附件一：《定制化需求规格说明书》

XXXX客户名称

XXXX项目

定制化需求规格说明书

甲    方：XXXXX

乙    方：金蝶软件（中国）有限公司

撰写记录

| 日期 | 作者 | 审核人 | 版本 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 文档简介

本文档是对项目的委托单位（以下简称为甲方）和项目的开发单位（以下简称为乙方）签订的软件产品开发合同中规定的开发内容的进一步说明。目的是在合同的确定的范围内进一步明确甲乙双方软件产品开发过程中的权利和责任。

本文档在经甲乙双方签字确认后生效，双方均同意后续开发工作将严格按照本文档确定的需求开展。

  - 文档目的

描述文档的编写目的。

  - 适用范围

本需求规格说明书主要内容包括介绍需求背景、整体实现思路、原型设计及说明、非功能性需求等内容。用于指导系统设计、系统实现和测试阶段的工作。

  - 术语解释

本需求规格说明书内出现的专有名词术语的解释说明：

| 术语 | 解 释 |
| --- | --- |

- 需求背景介绍

  - 业务需求说明

建议使用用户故事方式进行业务需求场景的分析描述；

应用方法和工具：用户画像、干系人分析、用户业务及痛点分析；

对业务应用涉及的干系人角色及活动进行分析描述，用户为什么要使用这个功能，功能给用户带来什么价值，使用功能时的环境及背景是怎样的。

  - 产品范围

增加产品名称、版本、开发技术框架约束说明，如本产品是对苍穹5.0版本的产品功能的扩展，产品提供的功能应在苍穹5.0软件技术可以实现的功能范围内。

- 整体实现思路思路

用业务流程图或设计页面流程图的形式，展现整体实现思路，并配以简要文字说明描述。

  - 业务流程图 （可选）

复杂业务描述业务与相关业务间的流程关系

  - 页面流程图

页面与页面间的交互流程图

示例：

- 原型设计及说明

本章节的目的是能清晰表现出金蝶对客户需求（包含客户业务的独特性需求或痛点问题）的解决方案，考验的是撰写人员对业务的理解度和对解决方案的提炼、表达能力。

本章节需要说明业务逻辑和页面元素，使客户明确后续会使用什么样的操作方式与步骤来解决他们的业务需求与问题。

原型设计建议直接采用苍穹开发平台，直接输出原型界面，且也可同步产生界面元素的相关信息。

  - 费用核算-项目预算审核单

    - 功能概述

示例：开发项目预算审核单单据，关联OA请示，项目预算，用于财务部门进行财务审核。

    - 用户界面

单据界面：

根据不同单据类型，界面要求也有所不同。

基础资料类：着重展示编辑界面，侧重展示列表界面，另如是左树右表类的基础资料，则需在需求文档中明确出左树的不同层级的内容及含义。

业务单据类：对编辑界面、列表界面均需做着重展示，侧重展示过滤条件界面，如编辑界面中存在多页签、多分录，也需做一一展示。

报表类单据：着重展示过滤界面条件、数据展示界面列名，侧重展示报表的数据来源界面。

  - 界面元素说明

本章节主要需要对界面元素所属字段的名称、后台对应字段名、类型、是否必填及说明描述做详细阐述，字段说明列需明确数据是否需自动填充，是否只读，是否作为查询条件，是否特定条件下可见，特定条件下是否需要做颜色、加密显示处理等

示例：

| 字段位置 | 单据头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 标识 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| 基础信息 |  |  |  |  |
| 申请人 | creator | 创建人 | 是 | 只读，自动填充，取当前创建人，此字段需作为过滤条件 |
| 部门 | org | 组织 | 是 | 只读，自动填充，创建人所在组织 |
| 需求部门 | shkd_company | 组织 | 是 | 可编辑，默认为创建人所在组织 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 附件 |  |  |  |  |

  - 功能说明

示例：

- 开发项目预算审核单单据：

- 在金蝶系统新增二开单据【项目预算审核单】，单据界面规划详见【4.1.2.2 界面规划】，单据组织范围为：XXX、XXX，所有组织使用统一的单据页面；

- 【项目预算审核单】字段“OA请示文号”，点击时展示OA的请示单列表，选择某一个OA请示单，自动填充请示标题和请示文号到项目预算审核单；

- 审批流程控制：

- 控制【财审审核结论】：新增修改时不允许填写，仅允许在审批流程中财审秘书必须填写【财审审核结论】

  - 其他说明

菜单位置【员工服务云】-【对公费用】-项目预算审核单

- 数据用例（可选）

对类似标准成本计算、MRP运算、合并抵消逻辑等较复杂的业务场景建议，建议增加数据用例，可用Excel表格形式作为附件，指导开发和测试。

- 非功能需求

  - 性能需求

示例：

凭证主要为企业财务人员使用，每天均有业务发生，月末是高峰期，月凭证数量可达100万+，分录行10万+。

凭证打开界面响应时间3秒内，保存响应时间5秒内，审批响应时间3秒内。

  - 安全性需求

如果功能点涉及并发、网络控制、大数据量、预警、消息报告等处理，

如果功能点涉及用户数据安全及隐私的重要需求，需要特别给出设计考虑；

示例：

银行账号列表查询时6~9位数值需显示为*，银行账号编辑界面显示完整账号数字，无需加密。

  - 软硬件环境需求

对于苍穹项目，软硬件环境需求建议另行在需求确认的前期，就需要对部署方案及软硬件环境的资源与客户进行确认，并将确认结果填写至本章节。若前期未明确的，则需在本章节中明确软件运行所需要的配置。

  - 接口需求

描述与外围系统的对接的接口需求，，接口需能明确约束对接系统，对接方式、请求方式等对接所需的必要信息。

示例：

供应商接口

接口说明

| 接口描述 | 金蝶供应商信息接口 |
| --- | --- |
| 功能说明 | 仅供泛微OA访问金蝶供应商接口获取所有已审批的供应商信息：ID、编码、名称、税号、启用状态、审批状态（已审核） |
| 接口地址 | http://188.8.8.8:9001/kapi/v2/basedata/bd_supplier/shfe_supplier_query（测试环境） |
| 请求方式 | GET |

  - 出入参数

请求参数示例：

| 参数位置 |  | Head |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 必填 | 值 |  |  |
| 1 | accessToken |  | 是 | 获取到的accessToken值 |  |  |
| 2 | Content-Type |  | 是 | application/json |  |  |
| 参数位置 |  | Body |  |  |  |  |
| 序号 | 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例 | 字段名 | 详细说明 |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pageSize | string | 是 | 10 | 每页条数 | 每页条数 |
| ... |  |  |  |  |  |  |

返回参数示例：

| 序号 | 参数名称 | 参数类型 | 是否返回 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | String | 是 | 1110082709432067072 | id |
| 2 | number | String | 是 | CG | 供应商编码 |
| 3 | name | String | 是 | 晨光商城 | 供应商名称 |
| ... |  |  |  |  |  |

- 测试注意事项

从业务角度出发，对测试应关注的特别场景进行说明

如：优化改造后对历史数据升级的影响、新增业务场景与报表数据的影响等。

- 附件二：《XX项目WBS》

示例

| WBS | 任务名称 | 预计工作量 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 |  | 2023/1/4 | 2023/1/15 |
| 1.1 | 项目启动 |  |  |  |
| 1.1.1 | 组建项目团队 |  | 2023/1/4 | 2023/1/4 |
| 1.1.2 | 启动项目 |  | 2023/1/4 | 2023/1/4 |
| 1.2 | 实施准备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 实施准备 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.2.2 | 编制项目章程 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.2.3 | 关键用户动员会 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.4 | 制定计划 |  |  |  |
| 1.4.1 | 编制项目总体计划 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.4.2 | 编制资源投入计划 |  | 2023/1/4 | 2023/1/6 |
| 1.5 | 启动会 |  |  |  |
| 1.5.1 | 召开启动会 |  | 2023/1/8 | 2023/1/15 |
| 2 | 需求 |  | 2023/1/15 | 2023/2/15 |
| 2.1 | 调研准备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 编制调研计划 |  | 2023/1/7 | 2023/1/7 |
| 2.1.2 | 准备调研问卷 |  | 2023/1/7 | 2023/1/15 |
| 2.2 | 现状调研 |  |  |  |
| 2.2.1 | 高层访谈 |  | 2023/1/16 | 2023/1/23 |
| 2.2.2 | 业务与技术现状调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.1 | 预算管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.2 | 费控、发票业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.3 | 合同管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.4 | 采购管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.5 | 管理驾驶舱业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.6 | 影像管理业务调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.2.7 | 接口需求调研 |  | 2023/1/16 | 2023/2/10 |
| 2.2.3 | 调研总结汇报 |  | 2023/1/18 | 2023/2/15 |
| 3 | 方案 |  | 2023/2/16 | 2023/3/31 |
| 3.1 | 标准功能培训 |  |  |  |
| 3.1.1 | 培训准备 |  | 2023/2/16 | 2023/2/20 |
| 3.1.2 | 标准功能培训 |  | 2023/2/21 | 2023/2/28 |
| 3.2 | 核心流程及功能分析与模拟 |  |  |  |
| 3.2.1 | 核心流程及功能分析 |  | 2023/3/1 | 2023/3/6 |
| 3.2.2 | 核心流程及功能模拟 |  | 2023/3/6 | 2023/3/10 |
| 3.2.3 | 组织专题讨论 |  | 2023/3/10 | 2023/3/15 |
| 3.3 | 编写业务蓝图 |  |  |  |
| 3.3.1 | 业务蓝图设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.3.2 | 系统配置文档 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.4 | 定制化需求分析 |  |  |  |
| 3.4.1 | 定制化需求分析 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.4.2 | 定制化需求评审 |  | 2023/3/16 | 2023/3/21 |
| 3.5 | 系统架构设计 |  |  |  |
| 3.5.1 | 系统架构设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.6 | 部署方案设计 |  |  |  |
| 3.6.1 | 部署方案设计 |  | 2023/3/10 | 2023/3/16 |
| 3.7 | 方案汇报 |  |  |  |
| 3.7.1 | 开发需求沟通和修订 |  | 2023/3/17 | 2023/3/25 |
| 3.7.2 | 业务蓝图沟通和修订 |  | 2023/3/17 | 2023/3/25 |
| 3.7.3 | 开发需求确认 |  | 2023/3/25 | 2023/3/31 |
| 3.7.4 | 业务蓝图确认 |  | 2023/3/25 | 2023/3/31 |
| 4 | 构建 |  | 2023/4/1 | 2023/5/15 |
| 4.1 | 基础数据收集 |  |  |  |
| 4.1.1 | 基础数据收集准备 |  | 2023/4/1 | 2023/4/1 |
| 4.1.2 | 基础数据收集 |  | 2023/4/1 | 2023/4/15 |
| 4.2 | 系统环境部署 |  |  |  |
| 4.2.1 | 系统环境开通/部署 |  | 2023/4/1 | 2023/4/11 |
| 4.3 | 定制化技术设计 |  |  |  |
| 4.3.1 | 定制化技术设计 |  | 2023/4/1 | 2023/4/11 |
| 4.4 | 系统定制开发 |  |  |  |
| 4.4.1 | 定制化开发任务跟踪 |  | 2023/4/11 | 2023/5/10 |
| 4.4.2 | 程序开发 |  | 2023/4/11 | 2023/5/10 |
| 4.5 | 单元测试 |  |  |  |
| 4.5.1 | 单元测试 |  | 2023/4/20 | 2023/5/10 |
| 4.5.2 | 程序发布 |  | 2023/5/4 | 2023/5/10 |
| 4.6 | 系统配置 |  |  |  |
| 4.6.1 | 系统配置 |  | 2023/5/4 | 2023/5/10 |
| 4.7 | 关键用户培训 |  |  |  |
| 4.7.1 | 关键用户培训 |  | 2023/5/12 | 2023/5/15 |
| 5 | 测试 |  | 2023/5/15 | 2023/7/30 |
| 5.1 | 整体测试计划 |  |  |  |
| 5.1.1 | 测试计划 |  | 2023/5/15 | 2023/5/17 |
| 5.2 | 编写测试用例 |  |  |  |
| 5.2.1 | 测试用例编写 |  | 2023/5/15 | 2023/5/20 |
| 5.2.2 | 测试用例评审 |  | 2023/5/20 | 2023/5/23 |
| 5.3 | 集成测试 |  |  |  |
| 5.3.1 | 模块测试 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.3.2 | 集成测试 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.3.3 | 接口联调 |  | 2023/5/20 | 2023/6/10 |
| 5.4 | 编写用户操作手册 |  |  |  |
| 5.4.1 | 编写用户操作手册 |  | 2023/6/10 | 2023/6/15 |
| 5.5 | 最终用户培训 |  |  |  |
| 5.5.1 | 最终用户培训 |  | 2023/6/15 | 2023/6/25 |
| 5.6 | UAT测试 |  |  |  |
| 5.6.1 | UAT环境准备 |  | 2023/6/25 | 2023/6/30 |
| 5.6.2 | UAT测试 |  | 2023/7/1 | 2023/7/25 |
| 5.6.3 | UAT测试签字确认 |  | 2023/7/25 | 2023/7/30 |
| 6 | 上线 |  | 2023/8/1 | 2023/8/30 |
| 6.1 | 上线准备 |  |  |  |
| 6.1.1 | 上线切换策略 |  | 2023/8/1 | 2023/8/5 |
| 6.1.2 | 生产环境部署 |  | 2023/8/1 | 2023/8/6 |
| 6.1.3 | 上线数据准备 |  | 2023/8/1 | 2023/8/10 |
| 6.1.4 | 上线事项检查 |  | 2023/8/10 | 2023/8/14 |
| 6.2 | 系统初始化 |  |  |  |
| 6.2.1 | 制定初始化指导手册 |  | 2023/8/1 | 2023/8/5 |
| 6.2.2 | 上线数据导入 |  | 2023/8/10 | 2023/8/15 |
| 6.3 | 系统上线 |  |  |  |
| 6.3.1 | 上线动员会召开 |  | 2023/8/15 | 2023/8/15 |
| 6.3.2 | 系统上线切换 |  | 2023/8/15 | 2023/8/20 |
| 6.3.3 | 上线问题管理 |  | 2023/8/15 | 2023/8/30 |
| 6.3.4 | 上线运行 |  | 2023/8/15 | 2023/8/30 |
| 6.3.5 | 上线确认 |  | 2023/8/25 | 2023/8/30 |
| 6.3.6 | 推广上线 |  | 2023/8/30 | 2023/9/30 |
| 6.4 | 上线辅导 |  |  |  |
| 6.4.1 | 上线支持与问题总结 |  | 2023/8/15 | 2023/10/31 |
| 7 | 验收 |  | 2023/10/15 | 2023/10/31 |
| 7.1 | 项目验收 |  |  |  |
| 7.1.1 | 准备验收会议 |  | 2023/10/15 | 2023/10/24 |
| 7.1.2 | 召开验收会议 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.3 | 签署实施完成确认单 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.4 | 签署开发完成确认单 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.5 | XX（客户）内部团队运维交接 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |
| 7.1.6 | 金蝶客户成功部运维交接 |  | 2023/10/25 | 2023/10/31 |

- 附件三：《需求变更申请单》

需求变更申请单(PCR)

项目名称： 合同编号：

申请人： 部门（公司）： 联系电话： 申请日期(年/月/日)：20XX/XX/XX

申请变更内容： 申请人签名: 日 期:

申请变更原因： 申请人签名: 日 期:

申请部门领导意见： 签名: 日 期:

变更对本项目的影响评估: （描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。） 变更类别： 新业务 需求; 方案变更; 人员变更; 接口; 报表和 表单; 计划调整; 其它. 变更内容描述及对相关部门和业务的影响： 新增工作量及成本评估 序号; 变更内容; 新增工作量; 新增成本; 备注. 1. 2. 3. 合计：. 乙方顾问签名: 日 期:

变更审批意见 A) 甲方项目经理的意见 批准; 拒绝; 待议; 理由说明; 签名（盖章); 时间. B) 乙方项目经理的意见 批准; 拒绝; 待议; 理由说明; 签名（盖章); 时间.

- 附件四：《项目经理任命书》

项目经理任命书

| 单位名称: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同编号: |  |  |
| 合同名称： |  |  |
| 项目名称: |  |  |
| 特任命我单位 （姓名），手机号 ，工作邮箱 ，自任命之日起担任项目经理（岗位），代表我单位在项目执行过程中产生的相关工作文档及成果文档上签字。 |  |  |
| 特此通知！ |  |  |
|  | 授权单位盖章（公章或合同章）： |  |
|  | 项目经理（被授权人）签字： |  |
|  | 任命日期： | 年 月 日 |
| 注: 1、本《任命书》适用于首次任命项目经理 |  |  |
| 2、本《任命书》需加盖甲方公章或合同章 |  |  |

3、被授权人必须签字，请保持字迹清晰工整，以便和项目相关文档笔迹一致。有此授权书，项目相关文档有被授权人签字即有效，不需要盖章。

- 附件五：《文档盖章声明书》

| 文档盖章声明书 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称: |  |  |
| 合同编号: |  |  |
| 合同名称： |  |  |
| 项目名称: |  |  |
| 我单位同意，按合同和SOW约定，对于项目执行过程中产生的相关工作文档及成果文档交付物，通过盖公章或合同章的形式予以确认。 |  |  |
| 特此声明！ |  |  |
|  | 单位盖章（公章或合同章）： |  |
|  | 日期： | 年 月 日 |