## 项目资源人天及成本表-制度版本【导入模板202309更
项目角色 | 人员类型 | 所属组织 | 姓名 | 顾问级别 | 交付产品 | 负责模块或任务 | 标准成本（人天单价） | 预计投入人天 | 预计人天成本 | 交通费 |  | 住宿费 |  | 出差补贴 |  | 预计差旅费合计 | 项目分期及项目阶段（启动,需求,方案,构建,测试,上线,验收,运维）
[10 empty] | 次数 | 单价 | 天数 | 标准 | 天数 | 标准 |  | 2025年4月人天投入 | 2025年5月人天投入 | 2025年6月人天投入 | 2025年7月人天投入 | 2025年8月人天投入 | 2025年9月人天投入 | 2025年10月人天投入
项目经理 | 员工 | 广州分公司 |  | 2-1 | 金蝶云星空实施 | 项目管理+方案输出 | 1390 | 55 | 76450 | [7 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 55
实施顾问 | 员工 | 广州分公司 |  | 2-1 | 金蝶云星空实施 | 模块实施与配置 | 1390 | 75 | 104250 | [7 empty] | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75
各项合计 | [7 empty] | 130 | 180700 | [6 empty] | 0
预计其他交付费用
预计大项目基金
总计 | 180700
说明：
1、该表格可作为系统报价单中交付成本部分的导入表，红色字体表头为系统导入识别字段，表头位置请勿更改，否则系统将无法识别。
2、内部顾问、外包伙伴均需要列示人天及成本，人天需按月进行拆分。
3、交通费次数：base地与项目地之间往返计算为1次，包括机票、火车票、出租车票。
4、住宿费与出差补贴的天数不能超过预计投入人天数。
5、预计大项目基金：（合同金额-外包成本）≥1000万的项目，按（合同金额-外包成本）×0.5%计提团建费用