## 填写说明
工作量评估流程：
- 1.项目概况(销售填写，售前协助)
- 2.价值主张(售前填写，销售协助)
- 3.业务需求及问题一览表(售前填写，销售协助)
- 4.开发需求概要(售前填写，销售协助)
- 5.产品及模块信息(销售填写，售前协助)
- 6.实施组织范围(销售填写，售前协助)
- 7.会议纪要或调研纪要(销售填写，售前协助)
- 8.（合同金额≥100万需填写）需求、方案关键点(售前填写，销售协助)
《工作量评估申请表_XXX项目》的使用目的与管理办法
使用目的：
1）促进各部门紧密协作，以客户为中心，及时响应客户，加快商务节奏
2）依据《工作量评估申请表》模板，全面拉通项目信息和交付工作量评估
3）整合和简化评估需要提供的各种表格，形成统一规范
管理办法：
1）由销售顾问协同售前顾问填写《工作量评估申请表_XX项目》第1-8页签项目，提供项目评估信息。
2）销售顾问在提交报价单给到客户时，如需要《WBS》作为附件给到客户，可以在申请时提出需要WBS，由交付同步提供WBS。
3）如有必要申请交付中心须安排人员到客户现场对工作量评估、WBS进行解释和答疑。
销售团队
售前顾问
《工作量评估申请表_XX项目》
（页签1-8项）

## 1.项目概况
项目基本信息
客户名称 | 广东巨三集团有限公司
项目名称 | 广东巨三集团有限公司
商机号
客户行业 | 新材料制造行业
企业营收 | 5亿左右
信息化现状 | 空白
预期上线时间 | 2025-07-01
企业简介 | 广东巨三集团有限公司是一家*研发、生产、销售特种建材及新型建材和承包防护工程施工为一体的股份制企业，于2010年8月注册成立，总投资1亿元。经过多年的努力与发展，已具备一定的规模及势力，现拥有一支技术精湛的团队，以卓越的品质、服务、*安全的技术能力，为不同的用户提供更高更好的产品和技术服务。总部基地设立于风景秀丽的东莞，并在*多地设有分支机构。
项目背景和需求 | 1.客户目前使用KIS，系统不能满足业务发展需要 2.目前企业信息化薄弱，响应数字化建设要求，搭建一套ERP系统，数字化平台。
项目目标 | 价值：实现业务财务一体化系统平台管理 要求：满足日常销售、采购、仓库、财务核算的基本管理。

## 2.价值主张
客户价值主张
简要内容 | 具体内容（经提炼的） | 访访谈原始诉求 | 访谈提纲
满足数字化建设 | 价值：实现业务财务一体化系统平台管理 要求：满足日常销售、采购、仓库、财务核算的基本管理。

## 3.业务需求及问题一览表
请提供项目需求相关资料，不限于项目的需求清单及匹配分析、项目招标文件中用户需求说明书、调研或会议纪要、售前解决方案等
序号 | 业务领域 | 分类 | 业务需求及问题 | 提出人 | 职务 | 售前方案包含 | 标准产品是否实现 | 建议解决方案 | 是否需二次开发实现
1 | 供应链 | 销售 | 通过系统完成订单下达，关联出库，形成应收、收款核销 | 陈经理 | 采购经理 | 已包含 | 已实现 | 销售模块标准功能实现 | 否
2 | 供应链 | 采购 | 通过系统完成订单下达，关联入库，形成应付，付款核销 | 陈经理 | 采购经理 | 已包含 | 已实现 | 采购模块标准功能实现 | 否
3 | 供应链 | 仓库 | 通过系统完成日常出入库管理，盘点等 | 陈经理 | 采购经理 | 已包含 | 已实现 | 仓库模块标准功能实现 | 否
4 | 财务 | 财务 | 日常出纳管理和存货核算、产品成本核算、总账、报表 | 陈经理 | 采购经理 | 已包含 | 已实现 | 财务模块标准功能实现 | 否
5 | 项目管理 | 第三方 | 第三方数据会传到金蝶 包括：采购订单、采购入库、销售订单、销售出库、收款单、付款单、应付单 | 陈经理 | 采购经理 | 已包含 | 未实现 | 接口开发，金蝶配合，不用写代码 | 是

## 4.开发需求概要
业务领域 | 模块名称 | 模块简述 | 功能说明 （必填） | 建议解决方案 | 基准编码人天 | 需求分析（20%） | 系统测试（40%） | 开发估算 （合计） | 估算依据（描述）
供应链 | 供应链 | 销售 | 第三方数据会传到金蝶 1、销售订单 | 金蝶配合，不用写代码 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 提供标准接口，配合异构系统沟通需求、配置标准接口参数给异构系统调用、配合测试联调；
供应链 | 供应链 | 采购 | 第三方数据会传到金蝶 1、采购订单 | 金蝶配合，不用写代码 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.4
供应链 | 供应链 | 仓库 | 第三方数据会传到金蝶 1、采购入库、销售出库 | 金蝶配合，不用写代码 | 3 | 0.6 | 1.2 | 4.8
财务会计 | 财务会计 | 应付款 | 第三方数据会传到金蝶 1、应付单 | 金蝶配合，不用写代码 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.4
财务会计 | 财务会计 | 出纳 | 第三方数据会传到金蝶 1、收款单、付款单 | 金蝶配合，不用写代码 | 3 | 0.6 | 1.2 | 4.8
合计 | [7 empty] | 16.8
Note on B1: 客户化开发模块必填
Note on C1: 客户化开发模块必填

## 5.产品及模块信息
产品领域 | 模块 | 子模块 | 用户数 | 实施组织数 | 其中试点家数 | 乙方主导推广 | 甲方主导推广
星空旗舰版 | 财务云 | 总账 | 10 | 2 | / | 2 | /
|  | 报表 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 智能会计平台 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 出纳管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 票据管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 应收款管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 应付款管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 费用核算 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 固定资产 |  | 2 | / | 2 | /
| 供应链云 | 合同管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 销售管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 采购管理 |  | 2 | / | 2 | /
|  | 库存管理 |  | 2 | / | 2 | /
| 平台 | API接口年包 |  | 2 | / | 2 | /
| 流程服务云 | 工作流服务-流量版 | 50 | 2 | / | 2 | /

## 6.实施组织范围
序号 | 公司名称 | 公司性质 | 实施模块范围说明 | 实施地点 | 实施/推广模式 | 备注
1 | 广东巨三集团有限公司 | 集团公司 | 本次项目范围全模块 | 东莞 | 集中实施/推广
2 | 子公司A | 集团公司 | 本次项目范围全模块 | 东莞 | 集中实施/推广 | 与主站组织一样的业态，主要是工程材料不一样

## 7.会议纪要或调研纪要
本页粘贴会议纪要或调研纪要

## 8.（合同金额≥100万需填写）需求、方案关键点
分析项目 |  | 明细内容 | 备注
需求分析 | 项目切入点
驱动项目内在原因
企业痛点
高层关注点
三维需求 | 应用及服务需求
技术及系统需求
关系及合作需求
对应方案卖点 | 产品应用
咨询与实施服务
价值与效益
行业成功案例
赢在哪里 | 解决方案
商务关系
Note on C7: 注重产品应用、实施服务方面需求。
Note on C8: 硬件、网格平台，技术平台，可扩展性。
Note on C9: 注重企业、个人关系合作